## 自评表
附件2：
扶贫专项资金绩效目标自评表
（2019年度）
转移支付专项（项目）名称 |  |  | 乌鲁木齐县甘沟乡基础设施提升周边环境改造项目 |  | 负责人及电话 | 张春雷 5922458
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 乌鲁木齐县财政局 |  | 实施单位 | 乌鲁木齐县建设局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 326 | 0 |  | 62%
其中：中央补助
|  |  | 地方资金 | 326 |  |  | 62%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 本工程为现状甘沟乡东风村基础设施提升周边环境改造项目：（一）沥青混凝土路面九条巷道1223米（30cm天然砂砾、18cm水泥稳定砂砾、同步碎石下封层、5cm中粒式沥青混凝土）、立缘石2648米及平缘石611米；（二）预埋镀锌钢管672米、225米挡墙、288米排水渠及815平米绿化。 |  |  |  | 本工程为现状甘沟乡东风村基础设施提升周边环境改造项目，现已完成竣工验收审计，并投入使用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 数量指标 | 数量指标 | 道路硬化3239.56平方米 |  | ≤3239.56平方米 | 3239.56平方米
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | =100% | =100%
|  | 时效指标 | 按照合同约定时限完成 |  | =8个月 | 8个月
|  | 成本指标 | 投资额 |  | ≤326万元 | 202.65万元 | 目前已结算审计完毕，待财政支付资金
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益 指标 | 促进乌鲁木齐县东风村社会发展 |  | 有效促进 | 达到年度指标
|  | 生态效益 指标 | 持续改善投资环境 |  | 改善 | 达到年度指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 当地群众满意率 |  | ≥95% | ≥95%
说明 | 无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。