## 中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表
附1-3：
中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年抗疫特别国债（乌鲁木齐县人民医院基础设施完善项目）
所属专项 |  | 特殊转移支付机制直达资金
中央主管部门 |  | 财政部 |  | 省级财政部门 | 自治区财政厅
省级主管部门 |  | 自治区财政厅 |  | 具体实施单位 | 乌鲁木齐县卫生健康委员会
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 2000
|  | 其中：财政资金 | 2000
其他资金
总体目标 | 建设内容包括：1、县人民医院室内水、电、暖维修；2、新建县人民医院双回路电源及高低配电室、发电机房、变压器室；3、医用电梯2部；4、县人民医院B区（负一层/一层/二层）、C区（负一层/一层/二层）、D区（一层/二层/三层）诊室、功能室改造、信息化建设、监控系统、病房设备带安装等；5、县人民医院医患食堂改造及餐厨设备购置；6、县人民医院病房设施；7、县人民医院医技科室防辐射设施及二次装修。该项目完成后能满足县医院基本运行条件，满足患者住院需求减轻患者经济负担能并能带来一定的经济收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：高低压配电、发电机、变压器室 |  |  | =155平方米
|  |  | 指标2：双回路电源、线路及地下管廊 |  |  | =3300米
|  |  | 指标3：B 区负一层改造 |  |  | =560平方米
|  |  | 指标4：B 区一层改造 |  |  | =1980平方米
|  |  | 指标5：B 区二层改造 |  |  | =1980平方米
|  |  | 指标6：C 区负一层改造 |  |  | =60平方米
|  |  | 指标7：C 区一层改造 |  |  | =1160平方米
|  |  | 指标8：C 区二层改造 |  |  | =1160平方米
|  |  | 指标9：D 区二层改造 |  |  | =300平方米
|  |  | 指标10：医技科室防辐射设施二次装修 |  |  | =135平方米
|  |  | 指标11：食堂改造 |  |  | =150平方米
|  |  | 指标12：医院水电暖更新改造 |  |  | =7200平方米
|  | 质量指标 | 指标1：工程质量合格率 |  |  | =100%
|  |  | 指标2：验收合格率 |  |  | =100%
„„
|  | 时效指标 | 指标1：工程完工及时率 |  |  | =100%
|  |  | 指标2：项目开工时间 |  |  | =2020年7月30日
|  |  | 指标3：项目竣工时间 |  |  | =2020年8月30日
|  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 |  |  | =2000万元
指标2：
„„
„„
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
„„
|  | 社会效益指标 | 指标1：提高乌鲁木齐县医疗卫生水平 |  |  | 有所提高
|  |  | 指标2：增加区域内就业机会 |  |  | 增加
„„
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
„„
|  | 可持续影响指标 | 指标1：促进乌鲁木齐县人民医院的可持续发展 |  |  | 长期
指标2：
„„
„„
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥98%
指标2：
„„
„„