## 中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表
附1-3：
中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年抗疫特别国债（乌鲁木齐县饮水安全改造项目）
所属专项 |  | 特殊转移支付机制直达资金
中央主管部门 |  | 财政部 |  | 省级财政部门 | 自治区财政厅
省级主管部门 |  | 自治区财政厅 |  | 具体实施单位 | 乌鲁木齐县水务局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 1200
|  | 其中：财政资金 | 1200
其他资金
总体目标 | 按规定使用抗疫特别国债，支持全疆各县（市、区）基础设施建设和作为抗疫相关支出，对冲疫情对经济的下行压力。用好抗疫特别国债资金，确保资金惠企利民。严格按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点防控。完成10处水源地改造及11km管线改造（引水管道1.61m，供水管道9.39km）。附属建筑物包括跌水井3座，滤水花管265m，大口井6座，集水井2座，集水廊道16m，防护堤123m，铅丝石笼护坡40m，沉淀池1座，工作井103座，清水池3座，管道穿路15处，管道穿渠6处。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：工程总管线长度 |  |  | =11千米
指标2：
„„
|  | 质量指标 | 指标1：产品质量合格率 |  |  | =100%
指标2：
„„
|  | 时效指标 | 指标1：工程完工及时率 |  |  | =100%
|  |  | 指标2：项目开工时间 |  |  | =2020年4月15日
|  |  | 指标3：项目竣工时间 |  |  | =2021年6月30日
|  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 |  |  | =1200万元
指标2：
„„
„„
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
„„
|  | 社会效益指标 | 指标1：节水率较上年有效提升 |  |  | 提升
指标2：
„„
|  | 生态效益指标 | 指标1：提高水资源利用率 |  |  | 提高
指标2：
„„
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
„„
„„
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  |  | ≥96%
指标2：
„„
„„