## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 县卫健委院落遗留建筑垃圾清运及院内绿化
主管部门 |  | 乌鲁木齐县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐县卫生健康委员会
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 24.97 | 24.97 |  | 24.54 |  | 10 |  | 98.28% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.97 | 24.97 |  | 24.54 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成院内土方及建筑垃圾清运和绿化美化工作，为创建县“民族团结机关示范点”作好验收准备工作。 | [5 empty] | 《县卫健委院落遗留建筑垃圾清运及院内绿化》项目经费申请预算资金24.97万元，计划拉运土石方和建筑垃圾数量2000方，项目总成本实际数与预算数不一致，存在一定差异，执行率98.28%，得分95.58分。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拉运土石方和建筑垃圾数量 |  |  | ≥2000方 | 2000方 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 符合设计要求率 |  |  | ≥90% | 90% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | ≤10个月 | 10个月 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤24.97万元 | 24.54万元 | 12.5 |  | 12.28 |  | 受疫情影响，预算与实际有些许出入，项目已完成，剩余为财政结余资金。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升院内环境绿化美化度 |  |  | 明显改观 | 达成年度指标 | 15 |  | 14.0 |  | 受疫情影响，预算与实际有些许出入，项目已完成，剩余为财政结余资金。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提升绿化美化度 |  |  | 明显提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.0 |  | 受疫情影响，预算与实际有些许出入，项目已完成，剩余为财政结余资金。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.58