## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 工伤医疗补助经费
主管部门 |  | 乌鲁木齐县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐县卫生健康委员会
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 4.83 |  | 10 |  | 48.30% |  | 4.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 4.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 当年发生的因公负伤费用，在治疗终结的前提下，尽量全部按要求给付完毕，确保不发生上访的事件。 | [5 empty] | 《工伤医疗补助经费》项目经费计划工伤医疗补助人数10人，截止2020年年底实际人数有6人，所以项目总投资成本10.00万元，只用了4.83万元，导致执行率48.30%,位于0.00%-60.00%，执行率较低。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务干部职工数量 |  |  | ≤10人 | 6人 | 10 |  | 6.0 |  | 工伤医疗补助人数有所减少
|  | 质量指标 | 审核准确率 |  |  | ≥95% | 95% | 16 |  | 16.0
|  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | ≤12个月 | 12个月 | 16 |  | 16.0
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤10万元 | 4.83万元 | 8 |  | 3.86 |  | 工伤医疗补助人数有所减少
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善负伤员工的身体健康状况 |  |  | 有效改善 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 10.0 |  | 工伤医疗补助人数有所减少
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提高员工对单位的认同感 |  |  | 明显提升 | 未达成年度指标且效果较差 | 15 |  | 12.0 |  | 工伤医疗补助人数有所减少
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益干部职工满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78.66