## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 精神卫生综合管理经费
主管部门 |  | 乌鲁木齐县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐县卫生健康委员会
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1.00 | 1 |  | 1.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为全面做好我县严重精神障碍患者检出治疗管理工作，全县将精神卫生综合管理工作纳入“十三五”国民经济和社会发展规划。 | [5 empty] | 单位申请《精神卫生综合管理经费》项目经费预算资金1.00万元，截止2020年底，项目已按照年初计划完成，年度指标已完成， 管理项目总成本1.00万元，执行率100.00%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管理重精患者数 |  |  | ≥300人 | 300人 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 随访率及治疗率 |  |  | ≥75% | 75% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 实施时间 |  |  | ≤12个月 | 12个月 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 管理项目总成本 |  |  | ≤1万元 | 1万元 | 12.5 |  | 12.5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 预防发生精神病的意识增加 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 15 |  | 12.0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 增强心理卫生健康知识传播度 |  |  | 效果明显 | 达成年度指标 | 15 |  | 13.0
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层群众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95