## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年卫生领域中央基建投资（县人民医院救治能力提升建设项目）
主管部门 |  | 乌鲁木齐县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐县卫生健康委员会
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1291 | 1291 |  | 753.4 |  | 10 |  | 58.36 |  | 5.84
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1291 | 1291 |  | 753.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，补齐疫情防控工作暴露的设施设备短板弱项，调整优化医疗资源布局，提高平战结合能力，强化中西医结合，建设区域医疗中心，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。 | [5 empty] | 由于《2020年卫生领域中央基建投资（县人民医院救治能力提升建设项目）》项目年初申请预算资金1291.00万元，财政批复资金1291.00万元，项目截止2020年年底实际完成753.40万元，受疫情影响，项目未按照原计划实施，还处于招投标程序，导致执行率仅58.36%，执行率较低。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 |  |  | =1个 | 1个 | 14 |  | 14.0
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 14 |  | 14.0
|  | 时效指标 | 工程完工及时率 |  |  | =100% | 50% | 11 |  | 5.5 |  | 由于疫情，还在招投标走程序
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | =1291万元 | 753.4万元 | 11 |  | 6.42 |  | 由于疫情，还在招投标走程序
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高乌鲁木齐县医疗卫生水平 |  |  | 有所提高 | 部分达成年度指标且具有一定效果 | 15 |  | 10.0 |  | 由于疫情，还在招投标走程序
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 促进乌鲁木齐县人民医院的可持续发展 |  |  | 有所促进 | 部分达成年度指标且具有一定效果 | 15 |  | 10.0 |  | 由于疫情，还在招投标走程序
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乌县群众满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 69.92