## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 重大疫病补助金资金
主管部门 |  | 乌鲁木齐县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐县卫生健康委员会
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 587 | 587 |  | 149.99 |  | 10 |  | 25.55% |  | 2.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 587 | 587 |  | 149.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 提升公共卫生检验检测、科研和紧急医学救援能力，加强应急救治物资储备，具备应对突发公共卫生事件一级响应所需的救治能力，能够承担起区域内重大疫情救治和培训任务，辐射带动区域公共卫生应急救治和人才储备能力提升，达到平时满足医院正常使用需求，特殊时期服从国家统一调度的要求 | [5 empty] | 《重大疫病补助金资金》项目经费年初申请预算资金587.00万元，因为年初计划数与实际执行存在一定偏差，重大疫病补助资金全年预算数587.00万元，截止2020年年底执行数149.99万元，执行率25.55%，效益指标产生效果为部分达成年度指标且具有一定效果，农牧民满意度90.00%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开会议安排资金的发放工作次数 |  |  | =1次 | 1次 | 12.5 |  | 12.5
|  | 质量指标 | 窝沟封闭完好率 |  |  | ≥85% | 85% | 12.5 |  | 12.5
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤12个月 | 12个月 | 12.5 |  | 12.5
|  | 成本指标 | 重大疫病补助资金 |  |  | =587万元 | 149.99万元 | 12.5 |  | 3.19 |  | 财政年底拨付资金，年初预算数与实际执行数存在一定差异，导致执行数相差较大
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提高乌鲁木齐县医疗卫生水平 |  |  | 有所提高 | 部分达成年度指标且具有一定效果 | 15 |  | 14.0 |  | 财政年底拨付资金，年初预算数与实际执行数存在一定差异，导致执行数相差较大
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提高居民健康水平 |  |  | 有所提高 | 部分达成年度指标且具有一定效果 | 15 |  | 14.0 |  | 财政年底拨付资金，年初预算数与实际执行数存在一定差异，导致执行数相差较大
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78.69