## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 基层卫生人才能力提升培训
主管部门 |  | 乌鲁木齐县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 乌鲁木齐县卫生健康委员会
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 10.5 | 10.5 |  | 2.4 |  | 10 |  | 22.86 |  | 2.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.5 | 10.5 |  | 2.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 不断增强医务人员的事业心和责任心,努力构建和谐医患关系进一步加强和稳定我县乡村医生队伍,巩固和完善村卫生室的基本功能,更好地为我县广大农牧民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务。 | [5 empty] | 《基层卫生人才能力提升培训》项目经费年初申请预算资金10.5万元，计划培训人员247人，由于2020年疫情影响，调整年初计划，减少培训次数，导致项目全年预算数与全年执行数相差8.10万元，执行率位于0.00%-60.00%，执行较差，得分较低。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 计划培训人数 |  |  | ≥247人 | 247人 | 14 |  | 14.0
|  | 质量指标 | 培训受益合格率 |  |  | ≥95% | 95% | 14 |  | 14.0
|  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | ≤12个月 | 12个月 | 14 |  | 14.0
|  | 成本指标 | 培训项目经费 |  |  | ≤10.5万元 | 2.4万元 | 8 |  | 1.83 |  | 由于疫情开展培训数量有限，响应防疫要求，无法按照培训计划开展项目，使用资金较少。
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升乡村医技能水平 |  |  | 有所提升 | 部分达成年度指标且具有一定效果 | 15 |  | 10.0 |  | 由于疫情开展培训数量有限，响应防疫要求，无法按照培训计划开展项目，使用资金较少。
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 提高就医环境和诊断技能 |  |  | 明显提高 | 部分达成年度指标且具有一定效果 | 15 |  | 10.0 |  | 由于疫情开展培训数量有限，响应防疫要求，无法按照培训计划开展项目，使用资金较少。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 |  |  | ≥85% | 85% | 10 |  | 10.0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 73.83