## Sheet1
关于2022年乌鲁木齐县衔接资金项目计划完成情况公示公告
截止2022年11月18日
| 项目基本情况 | [10 empty] | 项目倒排工期计划 |  | 项目进展情况 | 项目责任人
序号 | 区县 | 资金来源 |  | 项目名称 | 建设类别 | 项目类别 | 实施地点 | 建设内容 | 总投资（万元） | 其中 |  | 计划完工时间 | 计划资金支出率达到97%时间 | 项目完工情况 | 项目责任单位 | 项目责任人
[10 empty] | 衔接资金（万元） | 配套资金（万元）
小计（30个项目）
1 | 乌鲁木齐县 | 2021年12月13日收到《关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》乌财农〔2021〕109号 | 1460万元 | 乌鲁木齐县板房沟镇七工村三队设施农业供水工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 板房沟镇七工村三队 | 供水主管线6802.79米及配套设施建设 | 283.49 | 258.22 | 25.27 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 已完工 | 板房沟镇人民政府 | 吾尔肯
2 |  |  |  | 乌鲁木齐县板房沟镇七工村三队设施农业供电工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 板房沟镇七工村三队 | 安装4台630kv变压器及配套电力设施 | 385.51 | 350.78 | 34.73 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 已完工 | 板房沟镇人民政府 | 吾尔肯
3 |  |  |  | 乌鲁木齐县水西沟镇水西沟东支渠维修项目 | 维修 | 乡村建设行动 | 闸滩村、大庙村、东梁村 | 改建渠道0+000~7+800段，总长6443米；改建暗渠231米；改建支渠节制分水闸2座，更换分水闸门1座 | 396 | 360 | 36 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 未完工 | 水西沟镇人民政府 | 王铭
4 |  |  |  | 乌鲁木齐县产业园道路基础设施配套建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 永丰镇公盛村 | 路宽8米2车道，总长度453.878米（配套过水管涵、排水沟、交通标线等附属设施） | 179 | 163 | 16 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 已完工 | 县建设局 | 林泉
5 |  |  |  | 细毛羊核心群基础设施配套建设项目 | 新建 | 产业发展 | 乌鲁木齐南山种羊场 | 购买畜牧业生产专用铲车1台；中型拉料车1台；小型三轮车7台；中型粉草机1台；建设青贮窖2座，大松沟核心群1座，桦树沟核心群1座。 | 65 | 65 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 已完工 | 南山种羊场 | 阿扎提
6 |  |  |  | 乌鲁木齐县“健康饮茶”“送茶入户”项目 | 新建 | 其他 | 水西沟镇、甘沟乡 | 全县617名脱贫人员每人1份低氟茶 | 1.85 | 1.85 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 已完工 | 县民宗局 | 努尔江那提·阿布哈力
7 |  |  |  | 甘沟乡团结村养殖区基础设施配套建设项目 | 新建 | 产业发展 | 甘沟乡团结村 | 管理用房建筑面积340.48㎡，羊舍（5号）建筑面积240㎡，幼畜看护房（1号）建筑面积315㎡，幼畜看护房（2号）建筑面积315㎡，幼畜看护房（3号）建筑面积315㎡，堆粪场450㎡，25m³化粪池，6座80m³青储窖，羊舍（5号）南侧运动场场地平整360㎡，羊舍（5号）南侧运动场围栏30m，牛舍围栏1个，相关给排水外网、电气外网。 | 287.15 | 261.15 | 26 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 已完工 | 甘沟乡人民政府 | 何明
8 |  | 2021年12月27日收到《关于提前下达2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》乌财农〔2021〕5号 | 6642万元 | 水西沟镇智慧乡村平台搭建与运行项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 水西沟镇小东沟村、东湾村、方家庄村、大庙村、庙尔沟村 | 搭建水西沟镇小东沟村、东湾村、方家庄村、大庙村、庙尔沟村乡村振兴大数据平台暨智慧乡村平台，对其进行日常维护、运行、管理及配备平台相关设备等内容。 | 20 | 18.2 | 1.8 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 已完工 | 水西沟镇人民政府 | 王铭
9 |  |  |  | 水西沟镇小东沟村标准化养殖区建设项目 | 新建 | 产业发展 | 小东沟村 | 建设牛舍2栋（1161.9平方米/栋）、羊舍2栋（857.1平方米/栋）、饲草料棚1栋（441.35平方米）、饲草料加工车间1栋（211.91平方米）、值班室1栋（87.58平方米），青储窖（650立方米）围栏2530米。 | 479.63 | 436.03 | 43.6 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 未完工 | 水西沟镇人民政府 | 王铭
10 |  |  |  | 水西沟镇小东沟村蓄水池、主管线建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 小东沟村 | 在2.5万余亩耕地周围配套建设1座（9万m³/座）蓄水池； 更换维护近3.3公里供水主管线，启用水源地净水池。 | 422.68 | 384.25 | 38.43 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 未完工 | 水西沟镇人民政府 | 王铭
11 |  |  |  | 水西沟镇大庙村农业设施温室大棚及配套设施建设项目 | 新建 | 产业发展 | 大庙村 | 采购现代化温室大棚1栋、日光温室大棚7栋及配套水电外网工程，更换供水管线。 | 826 | 750.91 | 75.09 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 未完工 | 水西沟镇人民政府 | 王铭
12 |  |  |  | 水西沟镇庙尔沟村标准化养殖区项目 | 新建 | 产业发展 | 庙尔沟村 | 鹿舍2栋（1210平方米/栋）、饲草料棚1栋（450平方米）、饲草料加工车间1栋（220平方米）、值班室1栋（90平方米）、兽医室（165平方米）、围栏3345米。 | 561 | 510 | 51 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 未完工 | 水西沟镇人民政府 | 王铭
13 |  |  |  | 水西沟镇东湾村市场及配套设施建设项目 | 新建 | 产业发展 | 东湾村 | 1、新建市场商铺985.45平方米及周边配套道路、外网等附属设施； 2、对原锅盔市场的12间商铺，每间30平米进行改造和维修。 | 493 | 448.18 | 44.82 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 未完工 | 东湾村村民委员会 | 肖振军
14 |  |  |  | 水西沟镇庙尔沟村街心餐吧及配套设施建设项目 | 新建 | 产业发展 | 庙尔沟村 | 新建街心餐吧，一层，建筑面积约为200平方米并完善水电暖等基础设施； | 118 | 107.27 | 10.73 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 未完工 | 庙尔沟村村民委员会 | 马合沙提
15 |  |  |  | 水西沟镇东湾村农业设施温室大棚及配套设施建设项目 | 新建 | 产业发展 | 东湾村 | 新建农业设施温室大棚6座及配套道路、电力、给水、供热等附属设施工程，其中1座面积为2278.56平方米的玻璃智能联栋温室；5座为日光温室，每座868.65平方米。 | 680 | 618.18 | 61.82 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 未完工 | 水西沟镇人民政府 | 王铭
16 |  |  |  | 水西沟镇村容村貌提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 小东沟村、庙尔沟村、大庙村 | 1.小东沟村新建150米徒步道，百姓就业创意摊位8-10处，新建停车场420平方米左右，完善巷道附属设施。2.大庙村增加村口地标3个以及导视牌30张，3.庙尔沟村新建停车场约4300平方米；主路人行道铺装4500平方米；巷道公共区域设置导视牌32张；增设村入口特色景观小品1个，增设巷道附属设施。 | 674.69 | 613.35 | 61.34 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 未完工 | 水西沟镇人民政府 | 王铭
17 |  |  |  | 水西沟镇小东沟村巷道提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 小东沟村 | 对小东沟村居民点近1.5公里未硬化的巷道进行硬，宽度4米。 | 170 | 154.55 | 15.45 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 已完工 | 水西沟镇人民政府 | 王铭
18 |  |  |  | 水西沟镇庙尔沟村移动花车采购项目 | 新建 | 产业发展 | 庙尔沟村 | 购置牧民临时商业网点设施（可移动花车式）30个； | 45 | 40.9 | 4.1 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 已完工 | 水西沟镇人民政府 | 王铭
19 |  |  |  | 水西沟镇环境提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 庙尔沟村、大庙村 | 1.庙尔沟村购置清雪车1辆；2.大庙村购置洒水车及清雪车各1辆等； | 145 | 131.82 | 13.18 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 已完工 | 水西沟镇人民政府 | 王铭
20 |  |  |  | 水西沟镇平西梁村民宿旅游服务中心项目 | 新建 | 产业发展 | 平西梁村 | 在平西梁村委会东面空地修建4栋民宿区商业服务配套建筑，建筑面积约3000平方米，并完善水电暖等基础设施，不包含室内装修工程。 | 1100 | 1000 | 100 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 未完工 | 平西梁村村民委员会 | 李桂琴
21 |  |  |  | 水西沟镇方家庄村“农+超”市集、停车场建设项目 | 新建 | 产业发展 | 方家庄村 | 新建特色农超，两层，建筑面积为1650平方米并完善水电暖等基础设施；供热管线更换维护320米；巷道硬化4650平方米；停车场铺装800平方米。 | 1096 | 996.36 | 99.64 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 未完工 | 方家庄村村民委员会 | 王跃福
22 |  |  |  | 羊圈沟村新居基础设施建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 羊圈沟村 | 羊圈沟村新居新建村内巷道165m,新建DN315污水管线485米，新建φ1250预制污水检查井30座，新建DN110PE给水管170米，新建DN50PE给水管326米，新建φ1250预制立式蝶阀井，道路破除及恢复78平方米。 | 121 | 111 | 10 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 已完工 | 托里乡人民政府 | 杨振宇
23 |  |  |  | 甘沟乡团结村养殖合作社扩建项目 | 扩建 | 产业发展 | 团结村 | 羊舍（1号）建筑面积240㎡，羊舍（2号）建筑面积240㎡，羊舍(3号)建筑面积240㎡，羊舍（4号）建筑面积240㎡，羊舍（1~4）南侧运动场场地平整1560㎡，羊舍（1~4）南侧运动场围栏168m。 | 117 | 107 | 10 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 已完工 | 甘沟乡人民政府 | 何明
24 |  |  |  | 七工村三队设施农业基地基础设施建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 七工村 | 七工村三队设施农业基地新建2台630kv变压器及配套电力设施 | 117 | 107 | 10 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 已完工 | 板房沟镇人民政府 | 吾尔肯
25 |  |  |  | 公盛村公共服务设施建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 公盛村 | 修建100立方防渗化粪池1座，铺设DN300管线250米，修建污水检查井8个，公共照明190盏，水车1辆，清雪车1辆；改善红星台子养殖区电力配套设施。 | 117 | 107 | 10 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 已完工 | 永丰镇人民政府 | 石涛
26 |  | 2022年5月7日收到《关于下达2022年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（直达资金）》乌财扶〔2022〕3号 | 1492万元 | 永丰镇永盛村基础设施建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 永盛村 | 前山带安装250千瓦变压器一台（含低压）800米距离，下涝坝安装250千瓦变压器一台（含低压）距离1公里；下水管道300米。 | 85 | 85 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 已完工 | 永丰镇人民政府 | 马越
27 |  |  |  | 萨尔达坂乡赵家庄村经营、休闲驿站建设项目建设项目 | 新建 | 产业发展 | 赵家庄子村 | 采购不同规格天幕8套，定制改装大型可移动式“房车”便利店5个，小型可移动式“餐车”10个，氛围灯及环境灯若干，经营用桌椅若干套等。休闲环境营造，包含土地平整不小于10000平方米，景观改造及花境建设，木制地台以及石子步道敷设面积不小于600平方米，宽体踏步阶梯一座，与阶梯一体化滑道一座，长度30米，导视或指引等。 | 455 | 455 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 未完工 | 萨尔达坂乡人民政府 | 潘晶晶
28 |  |  |  | 板房沟镇八家户村养殖区建设项目 | 新建 | 产业发展 | 八家户村 | 新建5座260平方米的羊圈，12座338平方米的牛圈，2座草料棚，2栋管护房，2座堆粪场及运动场围栏，对运动场场地进行平整。 | 625 | 625 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 未完工 | 板房沟镇人民政府 | 肖龙
29 |  |  |  | 永丰镇红星台养殖区建设项目 | 新建 | 产业发展 | 永盛村 | 建设5栋520平方米圈舍及运动场，5间30平方米看护房； | 316 | 316 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 未完工 | 永丰镇人民政府 | 石涛
30 |  |  |  | 细毛羊核心群基地产业发展采购项目 | 新建 | 产业发展 | 南山种羊场 | 采购配种运输车一辆，主要用做动物防疫、拉运种公羊等；采购打包机1台；粉草机4台；磅秤2台。 | 11 | 11 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 已完工 | 南山种羊场 | 阿扎提