## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 托里中心幼儿园学前三年教育保障机制--公用，伙食费
主管部门 |  | 县托里中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 县托里中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29.93 | 29.93 |  | 18.50 |  | 10 |  | 61.81% |  | 6.18分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29.93 | 29.93 |  | 18.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过学前双语教育发展保障机制经费支出，保障了我县幼儿园正常运转，做到了适龄幼儿应入尽入，学前经费应保尽保，规范并优化了幼儿园办园环境，提升了办园品质，促进幼儿园向内函发展，为幼儿的健康发展营造了一个有力量的，为幼儿的健康发展营造了一个有力量的，可以互动的环境。受到幼儿家长的一致好评。 | [5 empty] | 通过学前双语教育发展保障机制经费支出，保障了我县幼儿园正常运转，做到了适龄幼儿应入尽入，学前经费应保尽保，规范并优化了幼儿园办园环境，提升了办园品质，促进幼儿园向内函发展，为幼儿的健康发展营造了一个有力量的，为幼儿的健康发展营造了一个有力量的，可以互动的环境。受到幼儿家长的一致好评。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受学前教育资助的幼儿园数量 |  |  | =1所 | 1所 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受学前教育资助的幼儿人数 |  |  | =65人 | 65人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 普惠性学前教育资源覆盖率 |  |  | >=95% | 95% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 幼儿入园率 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | >=98% | 61.81% | 10 |  | 6.3 |  | 疫情原因2022年第一学期没开学，该项目未完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 公用经费 |  |  | =17.06万元 | 13.46万元 | 10 |  | 7.89 |  | 疫情原因2022年第一学期没开学，该项目未完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 幼儿伙食费 |  |  | =12.87万元 | 5.04万元 | 5 |  | 1.96 |  | 疫情原因2022年第一学期没开学，该项目未完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻农民家庭负担 |  |  | 有效减轻 | 基本达到预期效果 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强农牧民幸福感指数 |  |  | 显著增强 | 基本达到预期效果 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 |  |  | >=90% | 85% | 10 |  | 9.44 |  | 疫情原因2022年第一学期没开学，该项目未完成。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 86.77分
项目负责人： |  | 刘克耕 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 刘克耕 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13699397715