## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 托里中心幼儿园室内，室外粉刷项目
主管部门 |  | 县托里中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 县托里中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33.40 | 33.40 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 33.4 | 33.4 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| "此项目的实施，改善了学校的办学条件，美化办学环境，使师生能够更好地学习和工作，为了不影响教学工作的正常开展，水房改造项目计划在2022年寒假完成，教学楼室内外粉刷计划在暑假期间完成施工。确保整个工程保质保量的完成，验收合格率%。 " | [5 empty] | 原因疫情原因财政资金未到位，该项目未完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 |  |  | =1个 | 0个 | 10 |  | 0 |  | 疫情原因资金未到位。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 疫情原因资金未到位。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完成率 |  |  | >=90% | 0% | 15 |  | 0 |  | 疫情原因资金未到位。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | <=3% | 0% | 15 |  | 0 |  | 疫情原因资金未到位。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校的办学条件 |  |  | 显著提高 | 未达到预期效果 | 15 |  | 0 |  | 疫情原因资金未到位。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升师生的生活质量 |  |  | 显著提升 | 未达到预期效果 | 15 |  | 0 |  | 疫情原因资金未到位。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 |  |  | >=90% | 0% | 5 |  | 0 |  | 疫情原因资金未到位。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 |  |  | >=90% | 0% | 5 |  | 0 |  | 疫情原因资金未到位。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.00分
项目负责人： |  | 刘克耕 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 刘克耕 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13699397715