## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 教学楼粉刷、学生宿舍及食堂暖气片更换、校园绿化维修工程
主管部门 |  | 县托里中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 县托里中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 54.71 | 54.71 |  | 0.45 |  | 10 |  | 0.82% |  | 0.08分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 54.71 | 54.71 |  | 0.45 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 教学楼外墙和内墙多处已脱落，影响学校美观，为进一步改善学校办学条件，为师生营造良好的工作和学习环境；学生宿舍及食堂暖气片经常爆裂，存在安全隐患；学校绿化管线多处已破损，不能使用，需重新铺设或更换。 | [5 empty] | 该项目因疫情原因未实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 面积 |  |  | >11240平方 | 0平方 | 15 |  | 0 |  | 因疫情原因该项目未实施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 覆盖率 |  |  | <95% | 0% | 15 |  | 0 |  | 因疫情原因该项目未实施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开始时间-结束时间 |  |  | =12个月 | 0个月 | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因该项目未实施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | <=3% | 0% | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因该项目未实施
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步改善学校改善条件 |  |  | 有效提升 | 未达到预期效果 | 15 |  | 0 |  | 因疫情原因该项目未实施
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生幸福度 |  |  | 有效提升 | 未达到预期效果 | 15 |  | 0 |  | 因疫情原因该项目未实施
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师，学生满意率 |  |  | >90% | 0% | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因该项目未实施
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0.08分
项目负责人： |  | 刘克耕 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 哈甫拉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13699397715