## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 教师培训费
主管部门 |  | 县托里中学 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 县托里中学
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6.96 | 6.96 |  | 0.56 |  | 10 |  | 8.05% |  | 0.81分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6.96 | 6.96 |  | 0.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过该项目实施，学校进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升教师的教学水平，提高教师队伍的整体素质，树立终生学习的思想，掌握良好的学习方法，有效提升我校的服务大局的能力，使学校各学科教师成为学校的骨干力量，适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要。 | [5 empty] | 通过培训使教师获得主动学习和不断自我发展的动机和能力，促进学校教师的专业发展，促进学校整体工作地开展和学校的发展，提高教师的综合素质，学校进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升教师的教学水平，提高教师队伍的整体素质，树立终生学习的思想，掌握良好的学习方法，有效提升我校的服务大局的能力，使学校各学科教师成为学校的骨干力量，适应基础教育改革发展和全面推进素质教育的需要。疫情愿意学校各类培训缩小，外出培训减少，所以未完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教师培训人数 |  |  | >=30人 | 10人 | 10 |  | 3.3 |  | 疫情原因2022年第一学期没开学，该项目未完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 教师培训次数 |  |  | >=15次数 | 5次数 | 10 |  | 3.3 |  | 疫情原因2022年第一学期没开学，该项目未完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训结业率 |  |  | >=90% | 90% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | <=3% | 2% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教师业务水平 |  |  | 有效提升 | 未达到预期效果 | 15 |  | 9 |  | 疫情原因2022年第一学期没开学，该项目未完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高学生学习成绩 |  |  | 有效提高 | 未达到预期效果 | 15 |  | 9 |  | 疫情原因2022年第一学期没开学，该项目未完成。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 培训教师满意度 |  |  | >=90% | 50% | 10 |  | 5.5 |  | 疫情原因2022年第一学期没开学，该项目未完成。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 60.91分
项目负责人： |  | 刘克耕 |  |  | 联系电话：
经 办 人： |  | 刘克耕 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13699397715