**财政项目支出绩效评价报告**

项目名称：白建沟村新居绿化装饰及文化长廊项目

项目单位：乌鲁木齐县托里乡人民政府

主管部门：乌鲁木齐县托里乡人民政府

2023年04月

目录

[一、基本情况 1](#_Toc100784583)

[（一）项目概况 1](#_Toc100784584)

[（二）项目绩效目标 1](#_Toc100784585)

[二、绩效评价工作开展情况 2](#_Toc100784586)

[（一）绩效评价目的、对象和范围 2](#_Toc100784587)

[1.评价目的 2](#_Toc100784588)

[2.评价对象和范围 2](#_Toc100784589)

[（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准 3](#_Toc100784590)

[1.评价原则 3](#_Toc100784591)

[2.评价指标体系 3](#_Toc100784592)

[3.评价方法 10](#_Toc100784593)

[4.评价标准 10](#_Toc100784594)

[（三）绩效评价工作过程 11](#_Toc100784595)

[三、综合评价情况及评价结论 12](#_Toc100784596)

[（一）评价结论 12](#_Toc100784597)

[（二）主要绩效 13](#_Toc100784598)

[四、绩效评价指标分析 13](#_Toc100784599)

[（一）项目决策情况 13](#_Toc100784600)

[1.项目立项 13](#_Toc100784601)

[2.绩效目标 14](#_Toc100784602)

[3.资金投入 14](#_Toc100784603)

[（二）项目过程情况 15](#_Toc100784604)

[1.资金管理 15](#_Toc100784605)

[2.组织实施 15](#_Toc100784606)

[（三）项目产出情况 16](#_Toc100784607)

[1.产出数量 16](#_Toc100784608)

[2.产出质量 16](#_Toc100784609)

[3.产出时效 16](#_Toc100784610)

[4.产出成本 16](#_Toc100784611)

[（四）项目效益情况 17](#_Toc100784612)

[1.项目效益 17](#_Toc100784613)

[2. 满意度指标完成情况分析 17](#_Toc100784614)

[五、预算执行进度与绩效指标偏差 18](#_Toc100784615)

[六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 18](#_Toc100784616)

[（一）主要经验及做法 18](#_Toc100784617)

[（二）存在的问题及原因分析 18](#_Toc100784618)

[七、其他需要说明的问题 18](#_Toc100784619)

[八、有关建议 19](#_Toc100784620)

# 一、基本情况

# （一）项目概况

根据市财政局下发《2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》乌财农【2021】（128号）、《关于下达2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》乌财农【2022】80号、县财政下发《关于下达2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》（县财综发【2022】7号），《关于调整2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金（项目部分）的通知》（县财综发【2022】161号），下达2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金100万元，用于托里乡白建沟村新居绿化装饰及文化长廊）项目。基本情况：新居绿化带围栏覆盖巷道数8条，塑胶跑道长度1公里，新居LED宣传电子屏5\*7米。本工程均已完成。

经乌财农【2021】（128号）号文件批准，项目系2022自治区资金，共安排预算100万元，于2022年年中追加项目，下达2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金100万元，白建沟村新居绿化装饰及长廊项目总预算资金为100万元，资金到位75.26517万元，资金到位及时，截至年中未对资金进行调减、调减。

# （二）项目绩效目标

本项目依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目绩效目标为，新居绿化带围栏覆盖巷道数8条，新居LED宣传电子屏5\*7米，塑胶跑道长度1公里，农村公益设施建设数量4个。

# 二、绩效评价工作开展情况

# （一）绩效评价目的、对象和范围

# 1.评价目的

本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。

# 2.评价对象和范围

（1）绩效评价的对象：乌鲁木齐县两居工程配套项目托里乡白建沟村基础设施一标段项目

（2）绩效评价范围：

1.项目范围：乌鲁木齐县两居工程配套项目托里乡白建沟村基础设施一标段的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。

2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

# （二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

# 1.评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。

# 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如附件所示。

**项目支出绩效评价指标体系**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据  充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
| 立项程序  规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
| 绩效目标 | 绩效目标  合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标  明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
| 资金投入 | 预算编制  科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
| 资金分配  合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。  实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。  预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金使用  合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 组织实施 | 管理制度  健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
| 制度执行  有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 塑胶跑道长度 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
| 绿化围栏巷道数 |
| LED宣传电子屏 |
| 产出 | 产出质量 | 工程验收合格率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。  质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 支付资金执行率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
| 村民代表研究讨论工作方案及时率 |
| 产出成本 | 项目预算控制率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
| 效益 | 社会效益指标 | 项目收益人数 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 生态效益指标 | 新居人居环境 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 收益农牧民满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

# 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

根据本项目（乌鲁木齐县两居工程配套项目托里乡白建沟村基础设施一标段）的特点，本次评价主要采用公众评判法，我单位采用公众评判法，通过发放回访表的形式，对该项目进行一个抽样调查，通过调查反应，本项目确保白建沟村村容村貌明显改善，增强村集体经济实力，增加村集体经济收入，改善村民们的生活。

对项目总预算和明细预算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

# 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

·《2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》（乌财农〔2021〕128号）

·《关于下达2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》（乌财农〔2022〕80号）

·县财政下发《关于下达2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》（县财综发〔2022〕7号）

·《关于调整2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金（项目部分）的通知》（县财综发〔2022〕161号）

# （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[[1]](#footnote-0)、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

# 

# 三、综合评价情况及评价结论

# （一）评价结论

结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年白建沟村新居绿化装饰及文化长廊项目进行客观评价，最终评分结果为：总分为100分，绩效评级为“优”。

白建沟村新居绿化装饰及文化长廊项目各部分权重和绩效分值如附表所示：

**项目各部分权重和绩效分值**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
| 立项程序规范性 | 4 | 4 | 100% |
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 绩效指标明确性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 3 | 3 | 100% |
| 资金分配合理性 | 3 | 3 | 100% |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 5 | 5 | 100% |
| 预算执行率 | 5 | 5 | 100% |
| 资金使用合规性 | 3 | 3 | 100% |
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 100% |
| 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
| 产出 | 产出数量 | 塑胶跑道长度 | 3 | 3 | 100% |
| 绿化带围栏巷道数 | 3 | 3 |
| LED电子屏 | 4 | 4 |
| 产出质量 | 工程验收合格率 | 10 | 10 | 100% |
| 产出时效 | 支付资金执行率 | 5 | 5 | 100% |
| 村民代表研究讨论工作方案及时率 | 5 | 5 |
| 产出成本 | 项目预算控制率 | 10 | 10 | 100% |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益指标 | 10 | 10 | 100% |
| 可持续影响指标 | 5 | 5 | 100% |
| 满意度指标完成情况分析 | 满意度指标 | 收益农牧民满意度 | 5 | 5 | 100% |
| **合计** |  |  | 100 | 100 | 100% |

# （二）主要绩效

该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，塑胶跑道3.1公里、LED显示屏1个，并配备有相应的设施，以确保白建沟村村容村貌明显改善，增强村集体经济实力，增加村集体经济收入。

# 四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

# 1.项目立项

**立项依据充分性：**根据市财政局下发《2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》乌财农【2021】（128号）、《关于下达2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》乌财农【2022】80号、县财政下发《关于下达2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金的通知》（县财综发【2022】7号），《关于调整2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金（项目部分）的通知》（县财综发【2022】161号），下达2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金100万元，用于托里乡白建沟村新居绿化装饰及文化长廊）项目。项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

**立项程序规范性:** 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。

**综上，该指标满分8分，得分8分。**

# 2.绩效目标

**绩效目标合理性：**本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

**绩效目标明确性：**托里乡白建沟村新居绿化装饰及文化长廊项目，项目将完成塑胶跑道3.1公里、LED显示屏1个，并配备有相应的设施，以确保白建沟村村容村貌明显改善，增强村集体经济实力，增加村集体经济收入。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

# 3.资金投入

**预算编制科学性：**白建沟村新居绿化装饰及长廊项目总预算资金为100万元。改造绿化带边铁艺围栏1公里预计5.5万元、室外LED大屏预计67万元、塑胶跑道1000平方米预计20万元，树木装饰彩灯4座、哈萨克特色景观小品1组及相关配套设施设计费3万元，项目施工图设计4.5万元。我单位加强对预算编制工作的重视程度，争取多人参与，做好对本项目的决算的财务分析，结合当前经济发展的实际情况，做好形式预判。结合现有项目的工期，建设进度细化预算指标，为下一步预算编制打好基础**。**要及早启动，积极推进预算编制趋于严密。为了使年度财政预算更科学、合理，要及时督促财政部门提前着手预算编制。故预算编制科学性指标得分3分。

**资金分配合理性**：该资金社会使用白建沟村两居工程，本项目资金到位75.26517万元，改造绿化带边铁艺围栏1公里、室外LED大屏、塑胶跑道1000平方米，树木装饰彩灯4座、哈萨克特色景观小品1组及相关配套设施等设计费3万元，项目施工图设计4.5万元，本项目工程款67.76517万元。具体发行总额依据2022年度白建沟村新居绿化装饰及文化长廊项目来测算，在项目运行后可以完全覆盖融资成本。严格项目、资金审批，财政专项资金项目分配方案应由主管部门报同级政府批准后，由财政部门据以拨付资金，确保专项资金分配真正落到优势、优质项目上。故资金分配合理性指标得分3分。

**综上，该指标满分6分，得分6分。**

# （二）项目过程情况

项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

# 1.资金管理

**资金到位率：** 白建沟村新居绿化装饰及长廊项目总预算资金为100万元，资金到位75.26517万元。改造绿化带边铁艺围栏1公里、室外LED大屏、塑胶跑道1000平方米，树木装饰彩灯4座、哈萨克特色景观小品1组及相关配套设施设计费3万元，2022年7月14日支付给北山工程设计有限公司新疆第二分行。项目施工图设计4.5万元，2022年7月14日支付给北山工程设计有限公司新疆第二分行，本项目工程款677651.7元，2022年8月24日支付给四川天恒建业建设工程有限公司。故资金到位率指标得分5分。

**预算执行率：** 白建沟村新居绿化装饰及长廊项目总预算资金为100万元，资金到位75.26517万元。改造绿化带边铁艺围栏1公里、室外LED大屏、塑胶跑道1000平方米，树木装饰彩灯4座、哈萨克特色景观小品1组及相关配套设施设计费3万元，2022年7月14日支付给北山工程设计有限公司新疆第二分行。项目施工图设计4.5万元，2022年7月14日支付给北山工程设计有限公司新疆第二分行，本项目工程款677651.7元，2022年8月24日支付给新疆蓝晨建设工程有限公司**。**故资金到位率指标得分5分。

**资金使用合规性：**本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。

**综上，该指标满分13分，得分13分。**

# 2.组织实施

**管理制度健全性**：乌鲁木齐县托里乡人民政府已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。

**制度执行有效性：**根据现场调研和资料抽查情况，白建沟村新居绿化装饰及文化长廊项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。

**综上，该指标满分7分，得分7分。**

# （三）项目产出情况

项目产出指标由4个二级指标和7个三级指标构成，权重为40分，实际得分40分。

# 1.产出数量

数量指标“塑胶跑道长度”的目标值是1公里，2022年度我单位实际完成1公里。

数量指标“新居绿化带围栏覆盖巷道数”的目标值是8条，2022年度我单位实际完成8条。

数量指标“新居LED宣传电子屏”的目标值是5\*7米，2022年度我单位实际完成5\*7米。

**实际完成率100%：**故实际完成率得分为10分。

# 2.产出质量

**工程验收率**：我单位在项目完成后，根据合同约定，及时向主管单位和财政局申请相关款项，并于2022年8月将资金支付给四川天恒建业建设工程有限公司。质量达标率得分为10分。

# 3.产出时效

**完成及时性：**

**其中，建设工程开工及时率：**该工程2021年1月5日开工，及时率为95%。

**其次，建设工程完工及时率：该工程2021年11月5日完工**故完成及时性得分为10分。

# 4.产出成本

**成本节约率：**本项目实际支出100万元，实际到位资金75.27万元，已支付资金75.27万元，预算执行率100%，无超支情况，项目资金全部完成。

**项目预算控制率100%，**故得分为10分。

**综上，该指标满分40分，得分**38**分。**

# （四）项目效益情况

项目效益指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

# 1.项目效益

**（1）实施效益**

**经济效益指标：**不适用。

**社会效益指标**：评价指标“新居交通便利情况”，指标值：有效改善，实际完成值：达到年度指标。本项目的实施增加村集体收入，增强村集体经济实力，项目村村容村貌明显改善。

**生态效益指标**：不适用。

**可持续影响指标：**评价指标项目村容村貌明显改善率，指标值：有效改善，实际完成值：达到年度指标，项目的实施确保白建沟村村容村貌明显改善，增强村集体经济实力，增加村集体经济收入。

**综上，该指标满分15分，得分15分。**

### 2. 满意度指标完成情况分析

**（1）满意度指标**

**群众满意度：**评价指标“收益农牧民满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：≥95%。通过设置回访表的方式进行考评评价，共计调查样本总量为20个样本，有效调查问卷20份。其中，统计收益农牧民满意度的平均值为90%。故满意度指标得分为5分。

**综上，该指标满分5分，得分5分。**

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目预算执行率为100%，指标总体完成率为100%，二者之间的偏差值为0%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# （一）主要经验及做法

注重项目立项的研究论证，建立并完善预算编制体系，专项资金执行进度监控到位，遵守财务规定严格履行资金支付审批手续，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录，杜绝超标准开支费用，建立专项资金考核机制，确保资金安全、合规使用，建立常态化的第三方绩效评价机制。

# （二）存在的问题及原因分析

我单位虽然制定了一系列内控制度，但是对于制度的执行力度不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用，预算执行进度慢影响了预算执行的效率，增加了管理成本。预算执行受到的政策性、突发性因素的影响多，预算执行中存在着不确定性大。财务监督困难和不到位，因为日常财务管理不参与单位的具体经济业务，，会计集中核算的业务量大，工作人员任务重，财务人员对被核算部门的专项资金的用途和工作性质了解不多，这容易出现财务监督管理的盲区。

# 七、其他需要说明的问题

1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；

2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；

3.项目的申报、审核机制完善；

4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。

# 八、有关建议

1.建章立制，强化专项资金的监督。财政部门和资金使用部门要对项目实施和资金使用效益进行全程跟踪监督，及时掌握项目的管理进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告项目实施情况，建立经费台帐，增加项目资金使用的透明度，同时，要充分发挥纪委、审计监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

2.理顺资金管理体制。要明确财政部门和资金使用部门在专项资金的使用、管理中的分工，做到权责分明，责任到人。对资金的管理，要由财政和业务主管部门建立健全系统的管理制度，规范资金使用，做到专款专用，所有项目资金从分配到使用都要明确，做到资金、项目、文号对应，以明确资金流向和使用情况，防止截留，挪用现象的发生。

1. 前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。 [↑](#footnote-ref-0)