## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 乡村医生补助及养老经费
主管部门 |  | 乌鲁木齐县卫生健康委员会 |  |  |  | 实施单位 | 县永丰镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 21.00 |  | 21 | 17.19 |  | 10 |  | 81.86% |  | 8.19分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21 |  | 21 | 17.19 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 乡村医生队伍建设项目由县人民政府主导，县卫生健康局负责组织实施，各基层医疗卫生机构配合，县财政局进行项目资金实施过程、实施流程、资金拨付等监管。乡村医生队伍建设项目补助资金由市、县两级财政共同承担，在岗乡村医生按照持乡村医生证书每人每月1200元、取得执业助理医师及以上资格证书每人每月1500元生活补助。 | [5 empty] | 乡村医生队伍建设项目由县人民政府主导，县卫生健康局负责组织实施，各基层医疗卫生机构配合，县财政局进行项目资金实施过程、实施流程、资金拨付等监管。乡村医生队伍建设项目补助资金由市、县两级财政共同承担，在岗乡村医生按照持乡村医生证书每人每月1200元、取得执业助理医师及以上资格证书每人每月1500元生活补助。为辖区内7个村卫生室的9名村医发放每月补助，已发10个月，合计126000元；发放养老补助45932.4元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 村医人数 |  |  | >=10人 | =9人 | 10 |  | 9 |  | 一人辞职
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放村医补助次数 |  |  | =12次 | =8次 | 10 |  | 6.67 |  | 财政资金紧张，支付申请未审批
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 补助资金发放准确率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金发放及时率 |  |  | =100% | =81.86% | 10 |  | 8.19 |  | 财政资金紧张，支付申请未审批
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 养老补助标准 |  |  | =357.25元/月/人 | =357.25元/月/人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乡村医生补助 |  |  | <=1500元/月/人 | =1400元/月/人 | 10 |  | 9.33 |  | 在岗乡村医生按照持乡村医生证书每人每月1200元、取得执业助理医师及以上资格证书每人每月1500元生活补助
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村医队伍稳定 |  |  | 有效保障 | 完全达到预期 | 30 |  | 27 |  | 项目的实施在一定程度上保障了村医队伍的稳定
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.38分
经办人： |  | 阿先生 |  |  | 联系电话：
联系人： |  | 妥先生 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 0991-7769560