乌鲁木齐县本级部门整体支出

绩效自评报告

（2023年度）

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐县科学技术局

填报时间：2024年4月18日

目 录

一、基本概况	1

（一）部门单位基本情况	1

1. 基本情况及人员构成	1

2. 部门职能	1

（二）部门单位年度重点工作	1

（三）部门单位整体预算规模及安排情况	2

1. 部门（单位）预算编制及分配依据	4

2. 部门整体预算规模及执行情况	4

二、部门单位整体支出管理及使用情况	6

（一）基本支出管理和使用情况	6

（二）项目支出预算安排及支出情况	6

三、部门单位整体支出绩效分析	9

四、评价结论	12

五、存在的主要问题及原因分析	13

六、改进措施和建议	13

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.基本情况及人员构成

乌鲁木齐县科学技术局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：乌鲁木齐县科技信息服务中心。

乌鲁木齐县科学技术局编制数 8 人，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加0人。

根据职责，纳入乌鲁木齐县科学技术局单位2023年度部门决算编制范围的有1个机构。

### 2.部门职能

乌鲁木齐县科学技术局单位的主要职责：

（1）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关科技工作的方针、政策和法律、法规；组织实施科教兴县战略；组织开展科技促进经济与社会发展的调查研究;会同有关部门推动科技兴行业、科技兴乡镇的工作和全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力，推动全社会的科技进步和科技事业的发展。

（2）编制全县科技工作中长期规划和年度计划，并组织实施合理配置相应的科技经费。

（3）组织实施科技攻关、应用开发研究、科技产业化、新技术推广、科技创新环境建设等各类科技计划；负责申报和组织实施科技项目。

（4）研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置；拟订科技资金使用计划，并对使用情况进行监督检查。

（5）协同有关部门提出充分发挥科技人员积极性、创造性、促进科技人才管理的政策措施。开展科技管理干部、科研学术带头人和城乡重大经济技术带头人的重点培训工作。

（6）指导和协调各部门、各乡镇的科技管理工作。

（7）负责全县的科技宣传、科普宣传、科技统计工作。

## （二）部门单位年度重点工作

2023年，是落实党的二十大精神的开局之年，我局将围绕学习贯彻党的二十大精神，聚焦县委、县政府中心工作，按照全市科技工作安排，重点抓好以下工作。

（一）持续落实创业社区建设工作任务。

一是抓好创业社区建设宣传培训。二是做好创业社区评估工作。根据建设进度，积极对接相关部门，做好创业社区进行评估。三是积极与市级部门做好沟通对接，及时了解创业社区最新要求，做好贯彻落实。四是认真落实优化营商环境工作措施，指导科技服务机构提升服务水平。

（二）抓好乡村振兴工作任务落实。

一是做好农业科技人员及科技特派员服务乡村工作，积极协调县属相关部门和乡镇，督促农业科技人员到乡村做好科技服务，做好服务记录的收集归档。二是做好科技项目申报工作。根据自治区项目申报指南，指导县域企业申报自治区、市、县科技项目，争取资金支持。三是开展好科技培训，根据各乡镇、村科技培训需求，开展好科技培训。四是按照科技厅工作要求，持续做好科技特派员备案管理，项目跟着检查等工作。五是持续抓好乡村振兴专项学习，提高落实乡村振兴的思想自觉和行动自觉。

（三）做好科技服务。

一是对县内有知识产权的企业进行摸底，做好高新技术企业政策宣传，积极培育高新技术企业。二是经常下企业做好政策宣传和项目申报指导服务，帮助企业申报上级项目。

三是组织自治区农业专家到我县开展科技服务，为农牧民开展种养殖提供技术支持。

（四）持续优化营商环境。

根据自治区、市、县工作安排，落实优化环境工作措施，营造良好科技创新环境。

（五）做好其他工作。

一是完善科技政策，对照市级科技政策，完善落实我县配套政策，营造良好创新环境。二是做好巡察整改工作，积极配合巡察组完成巡察工作。三是做好维稳、安全生产、食品安全、常态化疫情防控等各项工作。四是按照县委、县政府的安排部署做好其他工作。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

### 1.部门（单位）预算编制及分配依据

部门单位根据单位职能及工作计划按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制部门预算。基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出三部分构成；项目支出预算按期支出性质分为一般公共服务支出类项目，科学技术支出类项目，其他支出类等项目。合理规范编制部门预算，分配依据充分。

### 2.部门整体预算规模及执行情况

#### （1）基本情况

2023年，乌鲁木齐县科学技术局按实编制了人员经费，按定额编制了公用经费，按历年发生数编制项目支出。财政拨款年初预算安排数为139.17万元，调整后预算数为193.22万元（其中人员经费137.66万元，占比71.24%；公用经费1.62万元，占比0.84%；项目经费53.94万元，占比27.92%），实际支出为145.89万元，预算执行率为75.5%，预算资金来源为财政拨款。

#### （2）年初预算安排情况

乌鲁木齐县科学技术局单位收入预算 139.17 万元，其中：一般公共预算 132.17 万元，占 94.97%，比上年预算减少 40.21万元，下降 23.33%，主要原因是严控经费，科技项目支出减少了40.00 万。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 7.00 万元，占 5.03%，比上年预算增加 7.00万元，增长 100.00%，主要原因是上级一般公共预算安排转移支付。2022 年访惠聚经费下拨时间在 12 月，工作队还未使用，每笔 2.50万元，2 笔共 5 万元结转到 2023 年。自治区科技计划专项资金 1笔 2.00 万元，还未使用。

基本支出 132.17 万元，占 94.97%，比上年预算减少 0.21 万元，下降 0.16%，主要原因是严控经费，公用经费减少。

项目支出 7.00 万元，占 5.03%，比上年预算减少 33.00 万元，下降 82.50%，主要原因是严控经费，科技项目支出减少。

#### （3）预算调整情况

部门整体支出年初预算数为139.17万元（基本支出132.17万元、项目支出7万元），调整数54.05万元（基本支出7.11万元、项目支出46.94万元），调整后预算数193.22万元（基本支出139.28万元、项目支出53.94万元），预算调整率38.84%。

#### （4）预算执行情况

调整后预算数193.22万元（基本支出139.28万元、项目支出53.94万元），预算执行145.89万元（基本支出139.28万元、项目支出6.61万元），预算执行率75.5%。

#### （5）上年结转情况说明

1.非财政上年结转0万元。

2.年初结转结余资金7万元，年末结转结余资金47.33万元。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出管理和使用情况

我单位基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

基本支出年初预算数132.17万元（人员经费127.51万元，公用经费4.66万元），调整后预算数139.28万元（人员经费137.66 万元，公用经费1.62 万元），预算执行数139.28万元（人员经费137.66 万元，公用经费1.62 万元），基本支出预算执行率100%。

基本支出管理方面：首先，我们对支出进行了详细的分类和分析。在日常办公支出方面，我们严格控制各项费用，合理安排办公用品的采购和使用，避免了浪费。其次，我们加强了对支出的监督和管理。通过建立健全的支出管理制度，明确了各项支出的审批流程和责任人，有效地防止了资金的挪用和浪费。通过对各项支出的效果进行定期评估和分析，我们发现了一些问题并及时进行了调整，确保了支出的合理性和效益性。同时，我们也及时总结了支出管理的经验和教训，为今后的支出管理工作提供了有益的参考。

## （二）项目支出预算安排及支出情况

1.资金管理情况

资金支出均按照财务管理和经费管理的各项规章制度执行，不存在违法违规行为，会计核算按照新的政府会计制度进行，政府的会计改革与会计预算绩效管理相辅相成相互推进，形成了会计管理的良性循环。我单位重视加强内控制度，重视内部管理制度建设及监督，加强财务管理、强化财务监督、增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。各项经费支出实行限额把关，分管领导审批制度。我单位强化制度执行，切实做好全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。

2.资金落实及实际使用情况

2023年本单位年初安排预算项目3个7万元，年中追加预算项目3个5.25万元，调整后项目共6个12.25万元，执行6.61万元，项目支出预算执行率53.96%。

1个项目未开展，具体如下：

①乌财行【2022】196号-关于拨付“访惠聚”为民办实事工作经费资金：年初预算数2.5万元，全年预算数2.5万元，全年执行 0 万元，执行率0 %。

5个项目开展，具体如下：

①安装保密管理系统客户端，年初预算数0万元，全年预算数0.16万元，全年执行0.16万元，执行率100 %。

②乌财科教【2022】20号-关于下达2022年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知），年初预算数2万元，全年预算数2万元，全年执行2万元，执行率100 %。

③关于调整下达2023年自治区科技计划专项资金（第二批）的通知》（乌财科教【2023】104号）资金：年初预算数0万元，全年预算数3万元，全年执行 0.28 万元，执行率9.3 %。

④【2022】56号-关于拨付自治区访惠聚工作经费资金资金：年初预算数2.5万元，全年预算数2.5万元，全年执行2.08万元，执行率83 %。

⑤2021年访惠聚第一书记为民办实事经费年初预算数0万元，全年预算数2.09万元，全年执行2.09万元，执行率100 %。

# 依据项目预算及《内控制度》，严格按照财务管理制度使用经费，保证项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目调剂资金或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出，做到了该项目资金专款专用。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

履职效能

履职效能-数量指标1，推动创业社区建设，预期指标值≥1个，主要根据《2023年创业社区建设实施方案》要求，设置的指标，此项指标设置合理。

年中绩效运行监控时，4创业社区均通过市级评估。远超过监控节点比率。偏差的原因是及时摸排了解社区基本情况。主动到4个创业社区实地了解基本情况及工作推进情况。

截至此次评价时间节点，全年完成4个创业社区，积极与县人社局对接做好创业社区建设评估工作。我局积极对接市级创业社区建设评估要求，联合县人社局对4个创业社区的档案材料，评估报告撰写、实地评估重点内容等进行指导，4个创业社区均通过市级评估。与年度预期值相比，我单位已开展4社区，有300%偏差的原因是及时摸排了解社区基本情况。主动到4个创业社区实地了解基本情况及工作推进情况，针对创业社区存在的对创业社区建设相关文件学习不到位、建设标准了解不深、创建思路不清的情况，结合2022年度2个创业社区建设经验，详细解读2023年度创业社区建设指标。该项工作为经常性工作，后期对创业社区建设推进中的问题进行一一解答，指导创业社区按照建设方案和建设指标积极推进创业社区建设。

履职效能-数量指标2，科技特派员人数，预期指标值≥73人，研究制定《乌鲁木齐县2023年科技特派员服务乡村振兴工作实施方案》，明确目标任务、科技特派员职责，以及服务方式和内容。设置的指标，此项指标设置合理。

年中绩效运行监控时，已登记了35名，已达到监控节点比率。

截至此次评价时间节点，在我县登记服务的各级科技特派员达到73名。科技特派员工作作为落实乡村振兴重点工作的重要抓手，立足选优配强、严格管理、授业解惑、技术服务等方面，持续开展科技特派员备案，发挥专业技术科技特派员优势特长帮扶培养农村实用技术人员，壮大乡村人才队伍。与年度预期值相比，无偏差。

该项工作为经常性工作，后期将深入推进科技特派员工作。坚持做好目前工作，在我县登记服务的各级科技特派员达到73名。研究制定《乌鲁木齐县2023年科技特派员服务乡村振兴工作实施方案》，明确目标任务、科技特派员职责，以及服务方式和内容。组建57人的农业科技服务小分队，实现全县37个行政村包联服务全覆盖。为切实提高农业科技服务人员的服务水平，县科技局充分利用资源优势，聘请种养殖、林果等领域专家组成农业科技服务专家团，为农业科技人员开展服务提供技术支撑。

履职效能-数量指标3，科技政策宣传次数，预期指标值≥3场次，主要是根据历史值及我单位工作职能要求设置的指标，此项指标设置合理。

年中绩效运行监控时，科技政策宣传1次，已达到监控节点比率。

截至此次评价时间节点已完成了3场科技政策宣传活动。与年度预期值相比，无偏差。该项工作为经常性工作，后期将加强科技政策宣传落实。将自治区、市、县科技政策梳理成册，利用科技下乡、举办培训等进行宣传。对2023年度科技特派员服务乡村振兴工作进行解读，对科技特派员网上备案、考核、管理程序进行讲解，根据自治区科技项目指南支持方向，结合项目申报实例，对2023年度科技特派员支持政策、项目申报方式、经费使用、验收程序等进行宣传讲解。

履职效能-数量指标4，开展基层科技培训，预期指标值≥3场次，主要是根据历史值及我单位工作职能要求设置的指标，此项指标设置合理。

年中绩效运行监控时，开展基层科技培训2次。已达到监控节点比率。

截至此次评价时间节点已完成了3场基层科技培训，与年度预期值相比，无偏差。该项工作为经常性工作，后期将加强科技创新主体培育。通过上门服务、举办培训等方式加强科技奖励政策的宣传培训，加大政策落实力度，联合税务部门开展税收优惠政策解读，指导帮助企业享受科技政策，强化企业科技创新主体地位，引导企业加大研发经费投入。

履职效能-数量指标5，开展“科技活动周”活动，预期指标值≥1场次，主要是根据历史值及我单位工作职能要求设置的指标，此项指标设置合理。

年中绩效运行监控时，开展“科技活动周”活动1次，远超监控节点比率。原因是上半年已完成一次的开展“科技活动周”活动。

截至此次评价时间节点已完成了1场科技政策宣传活动。与年度预期值相比，无偏差。该项工作为经常性工作，后期将扎实开展科普宣传活动周。组织开展“科技活动周”、“全国科普日”等系列科普宣传活动，发放宣传材料，普及科学知识，提高全民科学素质。

# 四、评价结论

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分97.55分，评价结果为“优秀”。

# 五、存在的主要问题及原因分析

一是科技基础薄弱，目前县内缺乏科技创新服务载体，县内仅有2家星创天地，科技载体层次较低，功能不完善，作用发挥不明显。

二是财政科技投入不足，投入渠道单一，财政科技资金引导带动作用不够。

三是县内仅有2家高新技术企业，企业研发投入偏少，研发动力不足，高新技术企业和科技型企业匮乏，拥有知识产权的企业数量较少，研发人才匮乏，企业科技创新能力不强，科技奖励政策不完善，科技成果转化能力较低。

# 六、改进措施和建议

一是优化科技创新环境。对照市级出台的企业研发经费投入后补助、高新技术奖励等科技政策，结合我县实际，研究制定配套的落实政策，营造良好的创新环境。

二是加强科技创新主体培育。通过上门服务、举办培训等方式加强科技奖励政策的宣传培训，加大政策落实力度，联合税务部门开展税收优惠政策解读，指导帮助企业享受科技政策，强化企业科技创新主体地位，引导企业加大研发经费投入。统筹用好各级科技资源，组织专业人员上门做好有针对性的服务指导，提高高新技术企业申报质量和成功率，争取新增1家本土高新技术企业，全社会研发费用投入达到300万元以上，技术合同登记额达到100万元。

三是加强政、产、学、研合作。落实“搭平台、聚人才、兴产业”创新工程，积极对接市级科技资源，采取座谈、推介等方式为县属企业和高校搭建交流合作平台，推动企业与科研院所、高校加强合作，促进农牧业科技成果转化应用。

四是加强政策宣传落实。通过举办培训班、科技下乡、上门服务等方式加强科技创新政策宣传，使企业了解科技政策。强化政策解读服务，使企业用好用活科技政策，指导帮助企业争取申报自治区科技项目不少于4项。

五是做好科技服务。围绕群众和企业科技需求，做好技术合同登记、高新技术企业申报、科技奖励申报、科技服务载体创建、科技政策解读、项目申报等科技服务。