乌鲁木齐县本级部门整体支出

绩效自评报告

（2023年度）

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐县林业和草原局

填报时间：2024年4月18日

目 录

一、基本概况	1

（一）部门单位基本情况	1

1. 基本情况及人员构成	1

2. 部门职能	1

（二）部门单位年度重点工作	5

（三）部门单位整体预算规模及安排情况	5

1. 部门（单位）预算编制及分配依据	7

2. 部门整体预算规模及执行情况	7

二、部门单位整体支出管理及使用情况	9

（一）基本支出管理和使用情况	9

（二）项目支出预算安排及支出情况	10

三、部门单位整体支出绩效分析	15

四、评价结论	20

五、存在的主要问题及原因分析	20

六、改进措施和建议	20

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.基本情况及人员构成

从预算单位构成看，乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）的预算包括：乌鲁木齐县林业和草原局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。乌鲁木齐县林业和草原局本级下设4个处室，分别是：林业草原工作站、林业有害生物防治检疫站（县草原监理所）、县绿化管理站、县果树园艺站。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入乌鲁木齐县

林业和草原局（汇总）2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：1.乌鲁木齐县绿化管理站；2.乌鲁木齐县果树园艺站。

乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）编制数53人，实有人数67人，其中：在职42人，增加7人；退休25人，减少1人；离休0人，减少0人。

### 2.部门职能

乌鲁木齐县林业和草原局的主要职责：

- (一)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，贯彻落实相关地方性法规和政府规章，组织开展森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物和园林绿地资源动态监与评价。

- (二)组织林业和草原生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

- (三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导国家级公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

- (四)负责监督管理荒漠化防治工作；组织开展荒漢调查，拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划、相关地方标准和技术规程并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预防预报和应急处置。

- (五)负责陆生野生动植物资源监督管理；组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理权限内陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

- (六)负责监督管理各类自然保护地，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；按职责分工负责国家公因、自然保护区风景名胜区、地质公园、森林公园等申报、规划、建设工作；负责我县直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建各类自治区级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护相关工作。

- (七)负责推进全县林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；开展退(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

- (八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

- (九)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推厂，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

- (十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请应急管理部门，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

- (十一)组织、协调、指导和监督全县绿化规划、建设、保护和管理工作；会同有关部门编制城县绿化规划并组织实施；负责工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查及监督检查；负责权限内林业、草原、园林建设项目招投标工作，会同有关部门进行交、竣工验收。

- (十二)组织实施园林绿地的调查、动态监测和统计工作；负责公园的建设、管理工作；指导全县花卉生产基地、花卉现场的建设管理和园林绿化苗木的培育、养护管理；组织开展全县古树名木的普查、保护工作；负责全县建设项目树木近移、砍伐的管理。

- (十三)组织实施有关林业和草原及其生态建设的经济调节政策和生态补偿制度；负责林业、草原、园林专项资金和国有资产的监督管理，提出预算内投资、县级财政性资金安排意见。

- (十四)组织指导林业、草原、园林科技、教育和对外交流工作；指导林业、草原、园林人才队伍建设；承担湿地、防治荒漠化等国际公约履约工作。

- (十五)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

- (十六)职能转变。县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

## （二）部门单位年度重点工作

县林业和草原局根据部门职能及县委县政府和所属上级行业部门的规划制定2023年工作计划，单位中长期发展规划等，2023年度工作重点具体如下：

1.从严从实抓好安全生产，强化森林草原防火工作。一是落实好局机关内部安全生产工作，每半月组织开展一次检查整改。二是通过宣传、演练、检查整改等措施全面抓好森林草原防灭火工作。

2.林长制工作。结合城市精细化管理、创城、市域社会治理等工作要求组建专班。通过林长制属地负责制，进一步压实了各级林长在森林草原资源保护方面的责任，林草资源保护管理能力得到大幅提升，为推进我县林草事业高质量发展创造了更好条件。

3.普法、执法工作。深入开展林地、草原、湿地执法和普法工作。在局党组的统一领导下，进一步提高了为民办事的服务态度、办事效率，形成了林草处罚案件逐年减少的良好局面。

4.退耕还林工作。一是积极推进长胜大队退耕还林移交工作，根据市政府领导工作要求，完成县政府向沙区政府专题致函，附历年结转结余资金和移交档案资料。二是积极协调落实退耕还林调整置换地块。三是下发《关于切实做好退耕还林补植补造和加强林木管护的工作提醒》督促做好退耕还林补植补造和管护工作。四是针对退耕还林用水紧张和无收入成果巩固困难问题，特别是乌河灌区用水情况，向县人民政府上报《关于上报2023年度乌河灌区林业生态用水需求情况的报告》。五是积极配合完成2021至2022年度林草资金自治区专项审计中涉及退耕还林的审计工作。六是全力配合完成2023年度新一轮退耕还林自治区级检查验收工作。七是按照《乌鲁木齐县严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作方案》，做好新一轮退耕还林开展情况和举证材料上报工作。八是完成了乌鲁木齐县新一轮退耕还林2023年度检查验收工作。根据检查验收结果，做好乌鲁木齐县新一轮退耕还林的补助资金发放工作。

5.禁牧和草畜平衡工作。为严格落实乌鲁木齐市下达的82.8万亩草原禁牧和366.4万亩草畜平衡监管任务，今年，县人民政府印发了《乌鲁木齐县草原管护员使用管理实施方案》。按照实施方案的要求在全县聘用了24名草原生态管护员持续开展了草原管护工作。通过对禁牧和草畜平衡制度的落实，年内县域草原生态退化趋势得到了缓解，超载过牧现象得到了遏制。

6. 国家级公益林管护工作。局属（国家级）公益林管护站依托3名管护人员的力量采用车巡和人巡等方式对全县7.7231万亩国家级公益林的病虫害、野生动植物监测、非法开采行为和森林草原火灾等情况进行巡护。

7.林区管养工作。局属绿化管理站持续做好了乌板乌水公路、103省道、S116线道路两侧、南旅基地周边以及水西沟特色小镇园林绿化工程共计约3.9万余亩的管养工作。

8.林业有害生物防治工作。一是做好林业有害生物监测预报工作。二是做好林业有害生物防治工作。

9.积极争取2023年中央财政林业改革发展资金260万完成4000亩的退化林修复项目。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

### 1.部门（单位）预算编制及分配依据

部门单位根据单位职能及工作计划按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制部门预算。基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出三部分构成；项目支出预算按期支出性质分为节能环保支出、城乡社区支出和农林水支出等。主要反映用于森林管护、森林资源培育、 林业草原防灾减灾等方面的项目资金。合理规范编制部门预算，分配依据充分。

### 2.部门整体预算规模及执行情况

#### （1）基本情况

2023年，县林业和草原局按实编制了人员经费，按定额编制了公用经费，按历年发生数编制项目支出。财政拨款年初预算安排数为2341.93万元，调整后预算数为2638.44万元（其中人员经费675.42万元，占比25.6%；公用经费8.47万元，占比0.32%；项目经费1954.55万元，占比74.08 %），实际支出为2613.68万元，预算执行率为99.06 %，预算资金来源为县本级、自治区和中央林草专项资金。

#### （2）年初预算安排情况

乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）部门收入预算 2341.94 万元，其中：一般公共预算674.42万元，占28.80%，比上年预算减少207.36万元，下降23.52%，主要原因是本年度人员经费进行调整，项目经费减少。上级一般公共预算安排的转移支付资金658.0万元，占28.10%，比上年预算增加 658.00万元，增长 100.00%，主要原因是上年上级资金没安排预算。政府性基金预算601.14万元，占25.67%，比上年预算增加243.14万元，增长67.92%，主要原因是政府性基金预算主要为管养经费项目，上年管养经费中一般公共预算占一部分，今年全部管养经费为政府性基金。上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。国有资本经营预算未安排。上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。财政拨款结转408.38万元，占17.44%，比上年预算增加408.38 万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排年初预算。

乌鲁木齐县林业和草原局（汇总）2023 年支出预算 2341.94万元，其中：基本支出674.42万元，占28.80%，比上年预算增加99.78万元，增长17.36%，主要原因是人员数量变动、工资调整。项目支出1667.52万元，占71.20%，比上年预算增加1002.38万元，增长150.70%，主要原因是项目资金主要为上级专项资金，上年上级资金全部为年终追加未安排年初预算。

#### （3）预算调整情况

部门整体支出年初预算数为2341.93万元（基本支出674.41万元、项目支出1667.52万元），调整数296.51万元（基本支出9.48万元、项目支出287.03万元），调整后预算数2638.44万元（基本支出683.89万元、项目支出1954.55万元），预算调整率12.67%。

#### （4）预算执行情况

调整后预算数2638.44万元（基本支出683.89万元、项目支出1954.55万元），预算执行2613.68万元（基本支出675.04万元、项目支出1938.64万元），预算执行率99.06%。

#### （5）上年结转情况说明

1.年初结转和结余408.38万元。

2.年末结转和结余24.77万元。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出管理和使用情况

我单位基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：

基本支出年初预算数674.41万元（人员经费643万元，公用经费31.41万元），调整后预算数683.89万元（人员经费675.42万元，公用经费8.47万元），预算执行数675.04万元（人员经费666.57万元，公用经费8.47万元），基本支出预算执行率 98.71%。

基本支出管理方面：使用资金时，按照《乌鲁木齐县林业和草原局办公室财务支出管理办法》，部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过对各项支出的效果进行定期评估和分析，我们发现了一些问题并及时进行了调整，确保了支出的合理性和效益性。

## （二）项目支出预算安排及支出情况

1.资金管理情况

我单位管理制度包括决策制度及财务制度两部分。重大项目安排、大额资金使用等“三重一大”事项的决策时，按照《乌鲁木齐县林业和草原局办公室财务支出管理办法》的规定，由集体研究讨论决定。财务管理制度方面，设置包括预算管理、收入管理、支出管理、财务内部管理财务监督等方面制度防止资金挪用、乱用情况发生。我单位重视加强内控制度，重视内部管理制度建设及监督，加强财务管理、强化财务监督、增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。

2.资金落实及实际使用情况

2023年本单位年初安排预算项目16个1667.52万元，年中追加预算项目15个1756.07万元，调整后项目共31个3423.59万元，执行1938.64万元，项目支出预算执行率56.63%。

7个项目未开展，具体如下：

1.2022年中央林业草原生态保护恢复资金（直达资金）（退耕还林还草延长补助）—乌鲁木齐县2016年15600亩新一轮退耕还林延长补助资金：年初预算数0万元，全年预算数156万元，全年执行0万元，执行率0%。

2.2023年中央林业改革发展资金（退耕还林还草延长补助）—乌鲁木齐县2016年15600亩新一轮退耕还林延长补助: 年初预算数0万元，全年预算数156万元，全年执行0万元，执行率0%。

3. 车辆租赁费：年初预算数1.14万元，全年预算数1.14万元，全年执行0万元，执行率0%。

4. 乌财资环【2021】119号-关于提前下达2022年中央林业草原生态保护恢复资金（直达资金）的通知：年初预算数120万元，全年预算数120万元，全年执行0万元，执行率0%。

5. 乌财资环【2022】26号-关于拨付2022年自治区财政林草专项资金的通知-编制费：年初预算数170万元，全年预算数170万元，全年执行0万元，执行率0%。

6. 乌财资环【2022】46号-关于拨付2022年第二批（直达资金）中央林业草原生态保护恢复资金（新一轮退耕还林还草、生态护林员）的通知：年初预算数80万元，全年预算数80万元，全年执行0万元，执行率0%。

7.乌财资环[2022]102号-关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知-（国土绿化-退耕还林还草补助）：年初预算数206万元，全年预算数206万元，全年执行0万元，执行率0%。

24个项目开展，具体如下：

1.乌财资环【2022】103号-提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知-林业有害生物防治资金：年初预算数141万元，全年预算数141万元，全年执行6.96万元，执行率4.9%。

2. 乌财资环【2022】103号-关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金-森林防火：年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年执行5万元，执行率25%。

3. 乌财资环【2022】103号-关于提前下达2023年林业草原生态保护恢复资金预算的通知-国家级公益林管护费：年初预算数31万元，全年预算数31万元，全年执行10.88万元，执行率 35.1%。

4. 乌财资环[2022]102号-关于提前下达2023年中央林业改革发展资金预算的通知-[国土绿化-造林补助]-退化林修复：年初预算数260万元，全年预算数260万元，全年执行252.62万元，执行率 97.16%。

5.乌板乌水公路、103省道托里段、南旅基地和S116线两侧防护林管养费：年初预算数600万元，全年预算数600万元，全年执行456.81万元，执行率 76.14%。

6. 乌财资环【2021】139号-提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知-应急分队：年初预算数7.56万元，全年预算数7.56万元，全年执行0.091万元，执行率1.2%。

7. 乌财资环【2022】26号-关于拨付2022年自治区财政林草专项资金的通知-草原植被恢复费：年初预算数4.1万元，全年预算数4.1万元，全年执行3.1万元，执行率75.61%。

8.乌财资环【2022】48号-关于调整2022年提前下达、拨付2022年第二批（直达资金）中央林业改革发展资金（森林资源管护支出）的通知：年初预算数7.6万元，全年预算数7.6万元，全年执行7.6万元，执行率 100%。

9.乌财资环[2021]139号-提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知-林业有害生物防火减灾：年初预算数2.5万元，全年预算数2.5万元，全年执行2.4万元，执行率96%。

10. 乌财行【2022】55号-关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知：年初预算数3.5万元，全年预算数3.5万元，全年执行3.5万元，执行率100%。

11.乌财资环[2021]139号-提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知-公益林管护资金：年初预算数13.12万元，全年预算数13.12万元，全年执行11.61万元，执行率88.49%。

12.2021年自治区财政林业专项生态保护恢复任务（水资源保护）-退化湿地恢复项目-工程款审定价100%：年初预算数0万元，全年预算数3.37万元，全年执行3.37万元，执行率100%。

13. 关于申请新录用公务员参加市委党校初任培训经费的请示：年初预算数0万元，全年预算数1.15万元，全年执行1.15万元，执行率100%。

14. 关于申请林草有害生物防治车辆保险费的请示：年初预算数0万元，全年预算数0.12万元，全年执行0.12万元，执行率100%。

15.乌财资环【2022】105号-提前下达2023年自治区林草专项资金-林果基地示范园建设：年初预算数0万元，全年预算数100万元，全年执行60万元，执行率60%。

16. 乌财资环【2022】105号-关于提前下达2023年自治区林草专项资金的通知-种苗培育补助项目（保障性苗圃）：年初预算数0万元，全年预算数20万元，全年执行20万元，执行率100%。

17. 乌财资环【2022】105号-关于提前下达2023年自治区林草专项资金的通知-草原植被恢复费：年初预算数0万元，全年预算数8万元，全年执行4万元，执行率50%。

18. 存量资金安排县林草局乌鲁木齐县2020年花海景观项目-花种采购款合同价60%：年初预算数0万元，全年预算数274万元，全年执行274万元，执行率100%。

19. 关于购买机关单位保密管理系统客户端经费的申请：年初预算数0万元，全年预算数0.16万元，全年执行0.16万元，执行率100%。

20. 存量资金安排县林草局乌鲁木齐县2020年退耕还林基础配套设施建设项目-管材采购70%：年初预算数0万元，全年预算数300万元，全年执行300万元，执行率100%。

21. 存量资金安排县林草局关于申请拨付中央财政新一轮退耕还林补助资金的请示（2016年新一轮退耕还林工程-2019年实施完成的13009亩-第五年补助资金）：年初预算数0万元，全年预算数80万元，全年执行80万元，执行率100%。

22. 存量资金安排县林草局2020年花海景观项目（滴灌带和地膜采购）达到100%：年初预算数0万元，全年预算数39.96万元，全年执行39.96万元，执行率100%。

23.2021年绿化管养经费结转：年初预算数17.31472万元，全年预算数17.31472万元，全年执行17.31472万元，执行率100%。

24.乌财资环【2022】105号-关于提前下达2023年自治区林草专项资金的通知-绿化管养经费：年初预算数0万元，全年预算数600万元，全年执行378万元，执行率63%。

依据项目预算及《内控制度》，减少成本支出，由党组、局务会上会审议研究通过相关经费支出，严格按照制度规定的标准执行，物品采购严格按照政府采购或者进行招投标程序进行采购组织项目开展，实施成本控制。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

（一）履职效能

指标1：履职效能-数量指标：森林草原防火宣传次数，预期指标值>=200次，基于历史值以及根据上级行业部门全年工作目标任务要求，该指标设置合理。

年中绩效运行监控时，森林草原防火宣传次数100次，已达到监控节点比率；

截至此次评价时间节点，通过宣传、检查整改等措施全面抓好森林草原防火工作，森林草原防火宣传次数达200次，确保了全年县域森林草原防火形势平稳，不发生森林草原火灾，安全生产零事故。与年度预期值相比，我单位已开展森林草原防火宣传次数达200次，无偏差。该项工作为经常性工作，后期将按工作程序有序推进，确保了全年县域森林草原安全无事故。

指标2：履职效能-数量指标：森林草原防火检查人员数，预期指标值>=250人次，基于历史值以及根据上级行业部门全年工作目标任务要求，该指标设置合理。

年中绩效运行监控时，森林草原防火检查人员数250次，已超过监控节点比率，远超过的原因是森林草原防火检查工作集中在3-7月高温天气，故森林草原防火检查人次集中在此时间段。

截至此次评价时间节点，森林草原防火检查人员数250人次，确保了全年县域森林草原防火形势平稳，不发生森林草原火灾，安全生产零事故。与年度预期值相比，我单位已开展森林草原防火检查人员数250人次，无偏差。该项工作为经常性工作，后期将按工作程序有序推进，确保了全年县域森林草原安全无事故。

指标3：履职效能-数量指标：实施运行林长制工作巡林次数，预期指标值>=2233次，基于历史值以及根据上级行业部门全年工作目标任务要求，该指标设置合理。

年中绩效运行监控时，实施运行林长制工作巡林次数1518次，已达到监控节点比率。

截至此次评价时间节点，实施运行林长制工作巡林次数3044次，通过林长制属地负责制，进一步压实了各级林长在森林草原资源保护方面的责任，林草资源保护管理能力得到大幅提升，为推进我县林草事业高质量发展创造了更好条件。与年度预期值相比，我单位已开展实施运行林长制工作巡林次数3044次，偏差率36.32%，偏差原因是我单位2023年进一步压实了各级林长在森林草原资源保护方面的责任，较年初预期值超额完成任务。该项工作为经常性工作，后期将按工作程序有序推进。

指标4：履职效能-数量指标：法制宣传教育活动，预期指标值>=6次，基于历史值以及根据上级行业部门全年工作目标任务要求，该指标设置合理。

年中绩效运行监控时，法制宣传教育活动8次，已超过监控节点比率，远超过的原因是法制宣传教育活动集中在前半年。

截至此次评价时间节点，开展主题法制宣传教育活动9次，深入开展林地、草原、湿地执法和普法工作，提高了保护意识。与年度预期值相比，我单位已开展主题法制宣传教育活动9次，偏差率50%，偏差原因是我单位深入开展林地、草原、湿地执法和普法工作，年度宣传教育活动增加。该项工作为经常性工作，后期将按工作程序有序推进，将持续深入开展林地、草原、湿地执法和普法工作。

指标5：履职效能-数量指标：草原禁牧和草畜平衡监管任务，预期指标值>=447万亩，基于历史值以及根据上级行业部门为严格落实乌鲁木齐市下达的82.8万亩草原禁牧和366.4万亩草畜平衡监管任务，该指标设置合理。

年中绩效运行监控时，草原禁牧和草畜平衡监管任务，240万亩，已达到监控节点比率。

截至此次评价时间节点，草原禁牧和草畜平衡监管任务436.27万亩，通过对禁牧和草畜平衡制度的落实，年内县域草原生态退化趋势得到了缓解，超载过牧现象得到了遏制。与年度预期值相比，我单位已完成草原禁牧和草畜平衡监管任务436.27万亩，偏差率-2.4%，偏差原因是根据年度任务按计划完成禁牧和草畜平衡工作，其中：草原禁牧区79.83万亩，草畜平衡区356.44万亩。该项工作为经常性工作，后期将按工作程序有序推进。

指标6：履职效能-数量指标：（国家级）公益林管护面积，预期指标值>=77231亩，基于历史值以及根据上级行业部门全年工作目标任务要求，该指标设置合理。

年中绩效运行监控时，（国家级）公益林管护面积77231亩，已超过监控节点比率，远超过的原因是公益林管护工作集中在前半年较多。

截至此次评价时间节点，完成（国家级）公益林管护面积77231亩，局属（国家级）公益林管护站依托3名管护人员的力量采用车巡和人巡等方式对全县77231亩国家级公益林的病虫害、野生动植物监测、非法开采行为和森林草原火灾等情况进行巡护，使国家级公益林得到有效保护。与年度预期值相比，我单位已完成（国家级）公益林管护面积77231亩，无偏差。该项工作为经常性工作，后期将按工作程序有序推进，使国家级公益林得到有效保护。

指标7：履职效能-数量指标：绿化建设项目数量，预期指标值=7个，在县委的坚强领导下，深入贯彻落实自治区党委和市委的各项工作安排，以党的政治建设为统领，高质量发展林业和草原事业，围绕全年目标任务，开展生态绿化建设，推进县域绿化美化。

年中绩效运行监控时，绿化建设项目数量7个；已超过监控节点比率，远超过的原因是根据单位业务工作需要，绿化建设项目工作集中在春季，故绿化建设项目在前半年基本已完成。

截至此次评价时间节点，完成绿化建设项目数量11个，通过开展生态绿化建设，加大了管养力度，推进了县域绿化美化。与年度预期值相比，我单位已完成绿化建设项目数量11个，偏差率57.14%，偏差原因是我单位根据工作全年工作任务加大投入，全年完成了市、县级安排的绿化建设项目11个，项目总投资2320万元，共栽植乔木11.8669万株，灌木49.2419万株，摆放花卉85万余株。该项工作为经常性工作，后期将按工作程序有序推进，加大了管养力度，推进县域绿化美化。

指标8：履职效能-数量指标：林果技术培训次数，预期指标值≥5次，基于历史值以及根据上级行业部门全年工作目标任务要求，该指标设置合理。

年中绩效运行监控时，林果技术培训次数2次，已达到监控节点比率。

截至此次评价时间节点，完成林果技术培训次数4次，通过培训提升农牧民种植水平，增添种植户丰收的信心。与年度预期值相比，我单位已完成林果技术培训次数4次，偏差率20%，偏差原因为根据单位全年实际工作任务开展工作。该项工作为经常性工作，后期将按工作程序有序推进。

# 四、评价结论

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分96.67分，评价结果为“优秀”。

# 五、存在的主要问题及原因分析

根据部门整体绩效自评，发现存在以下问题：

（一）业务工作人员严重缺乏。林草信访隐患矛盾纠纷调解、现场勘验、林草执法、项目推进等工作均需要技术人员出现场，人员调配困难，很大程度上影响整体工作的推进；县域各乡（镇）、村一级同样缺失林草专业的工作人员，导致各类涉林涉草实质性的问题在基层层面解决困难；缺乏一定的绿化管养人员，导致乡（镇）、村级管辖区域因绿化管养不到位而出现大量林木干枯死亡等情况。

（二）由于水资源调配不均衡，导致绿化灌溉用水保证率低，对我县今后绿化项目的实施及成果的巩固影响较大。

（三）绿化管养资金短缺，间接影响管养工作的技术和质量。

（四）针对全县退耕还林存在的整体效益不高、用水紧张、成果巩固困难等突出问题，深入调查研究不够，缺少有效举措和解决办法。

（五）林业技术力量薄弱，技术服务培训不足。林果业发展需要较高的技术队伍和大批农村林果技术能人，虽然通过各种形式和手段，加大了对技术队伍和农牧民的培训，但整体技术能力提高较慢，专业技术人才和队伍严重不足，其次发展林果业周期长、投入大，需要锲而不舍、久久为功，方能见效。由于发展林果业前期会出现多年无经济收入的问题，导致广大果农和企业合作社等面临缺少资金和存在投入严重不足的风险，对发展林果业认识不到位、缺乏林果管理技术，重造轻管，管理粗放，造成了经济林迟迟不能产生经济效益。

（六）林草资源数据与国土三调数据的衔接融合还不够充分，林草资源保护管理和执法监管依据不够权威，需要进一步深化融合。

（七）今年，自治区对市级林长制工作考核中，将林草项目资金支付率作为考核内容之一，占分5分。截至目前，除退耕还林补助资金未到发放时间产生结余，其余林草补助资金整体支付率仅为48.56%，支付率低。

（八）群众出现涉林、涉草信访隐患矛盾纠纷问题时，乡（镇）作为属地单位，未能充分发挥属地责任，对群众涉林、涉草信访问题未能深入调查研究、分析研判，直接将矛盾纠纷隐患问题转交至县林业和草原局，存在推诿现象。

# 六、改进措施和建议

乌鲁木齐县林业和草原局将以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、自治区党委十届历次全会精神、市委城市精细化管理相关要求及县委十四届历次全会中“和谐稳县、经济强县、生态立县、旅游兴县”战略总目标，做好以下工作：一是持续实施运行林长制，结合森林草原防火、林业有害生物防治检疫、禁牧和草畜平衡、湿地保护、野生动物保护等做好县域生态系统的监管及保护。二是结合县域实际，坚持“以水定绿”，加大国土绿化及道路绿化，结合城市精细化管理、创建文明城市等做好绿化管养。三是继续做好稳定工作，结合市域社会治理、数字化草原项目建设、森林草原督察等工作夯实林、草、湿地数据管理，进一步加快推进县域涉林涉草行政许可审批服务、及时化解信访矛盾纠纷。四是结合乡村振兴工作，进一步巩固和推进林果业提质增效及乡村绿化美化，发展庭院经济，助力旅游兴县。