乌鲁木齐县本级部门整体支出

绩效自评报告

（2023年度）

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐县妇幼保健服务中心

填报时间：2024年4月22日

目 录

一、基本概况	1

（一）部门单位基本情况	1

1. 基本情况及人员构成	1

2. 部门职能	1

（二）部门单位年度重点工作	1

（三）部门单位整体预算规模及安排情况	1

1. 部门（单位）预算编制及分配依据	2

2. 部门整体预算规模及执行情况	2

二、部门单位整体支出管理及使用情况	4

（一）基本支出管理和使用情况	4

（二）项目支出预算安排及支出情况	5

三、部门单位整体支出绩效分析	6

四、评价结论	8

五、存在的主要问题及原因分析	9

六、改进措施和建议	9

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.基本情况及人员构成

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心是乌鲁木齐县卫生健康委员会下设二级单位，为财政全额拨款事业单位。单位内设1个综合办公室，共有编制数8人，实有人数16人，其中：在职8人，减少1人；退休8人，增加1人；离休0人，增加0人。根据职责，纳入我单位2023年度部门决算编制范围的有1个机构。

### 2.部门职能

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心的主要职责：

贯彻落实《母婴保健法》、《计划生育技术服务管理条例》，为切实履行妇幼卫生的公共职能，保障母婴健康，降低孕产妇和婴幼儿的死亡，控制和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质。乌鲁木齐县妇幼保健中心巩固母婴安全和预防艾滋病母婴传播工作，持续优化母婴安全网络体系，提供全生命周期保健服务，提升服务水平、提高项目质量；着力妇幼民生工作，助力脱贫“奔康”，各项工作扎实推进。

## （二）部门单位年度重点工作

乌鲁木齐县妇幼保健服务中心根据部门职能及2023年工作计划，2023年度工作重点具体如下：

1、农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费普服叶酸、免费婚前医学检查。

2、组织开展计划生育宣传教育，指导辖区内医疗机构为各类育龄人群提供生殖保健服务及避孕节育全程服务，协同有关部门做好优生、优育工作。关心育龄群众生殖健康，免费提供避孕节育措施的指导和各种避孕药具。承担全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；开展孕产妇死亡、儿童生长发育监测、负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核等工作；负责全县孕产妇系统管理。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

### 1.部门（单位）预算编制及分配依据

部门单位根据单位职能及工作计划按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制部门预算。基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出三部分构成；项目支出预算按期支出性质分为公共卫生类项目和计划生育事务类项目。公共卫生类项目反映用于基本公共卫生服务，计划生育事务类项目反映用于计划生育机构，计划生育服务，其他计划生育事务支出等方面的项目资金。合理规范编制部门预算，分配依据充分。

### 2.部门整体预算规模及执行情况

#### （1）基本情况

2023年，乌鲁木齐县妇幼保健服务中心按实编制了人员经费，按定额编制了公用经费，按历年发生数编制项目支出。财政拨款年初预算安排数为140.64万元，调整后预算数为133.50万元（其中人员经费131.08万元，占比98.19%；公用经费1.42万元，占比1.06%；项目经费1万元，占比0.75%），实际支出为133.50万元，预算执行率为100%，预算资金来源为一般公共预算财政拨款。

#### （2）年初预算安排情况

2023年单位收入预算 140.64 万元，其中：一般公共预算 140.64万元，占100.00%，比上年预算减少437.92万元，下降75.69%，主要原因是妇幼保健中心项目全做到卫健委了。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

2023年单位支出预算140.64万元，其中：基本支出 140.64万元，占100.00%，比上年预算减少4.72万元，下降 3.25%，主要原因是减少1名在职人员。项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少433.20万元，下降100.00%，主要原因是妇幼保健中心项目全做到卫健委了。

#### （3）预算调整情况

部门整体支出年初预算数为140.64万元（基本支出140.64万元、项目支出0万元），调整数-7.14万元（基本支出-8.14万元、项目支出1万元），调整后预算数133.50万元（基本支出132.50万元、项目支出1万元），预算调整率-5.07%。

#### （4）预算执行情况

调整后预算数133.5万元（基本支出132.5万元、项目支出1万元），预算执行133.5万元（基本支出132.5万元、项目支出1万元），预算执行率100%。

#### （5）上年结转情况说明

（1）截止2023年12月31日，使用非财政拨款结余和专用结余0万元；

（2）截止2023年12月31日，年末结转和结余0万元。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出管理和使用情况

我单位基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出的管理和使用情况如下：

基本支出年初预算数140.64万元（人员经费135.93万元，公用经费4.71万元），调整后预算数132.5万元（人员经费131.08万元，公用经费1.42万元），预算执行数132.5万元（人员经费131.08万元，公用经费1.42万元），基本支出预算执行率100%。

基本支出管理方面：首先，我们对支出进行了详细的分类和分析。在日常办公支出方面，我们严格控制各项费用，合理安排办公用品的采购和使用，避免了浪费。其次，我们加强了对支出的监督和管理。通过建立健全的预算管理、收入管理、支出管理、财务内部管理财务监督等方面制度防止资金挪用、乱用情况发生。明确了各项支出的审批流程和责任人，有效地防止了资金的挪用和浪费。通过对各项支出的效果进行定期评估和分析，我们发现了一些问题并及时进行了调整，确保了支出的合理性和效益性。同时，我们也及时总结了支出管理的经验和教训，为今后的支出管理工作提供了有益的参考。

## （二）项目支出预算安排及支出情况

1.资金管理情况

资金支出均按照《资金使用管理制度》，部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；各项规章制度执行，不存在违法违规行为，会计核算按照新的政府会计制度进行，政府的会计改革与会计预算绩效管理相辅相成相互推进，形成了会计管理的良性循环。我单位重视加强内控制度，重视内部管理制度建设及监督，加强财务管理、强化财务监督、增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定。各项经费支出实行限额把关，分管领导审批制度。我单位强化制度执行，切实做好全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。

2.资金落实及实际使用情况

2023年本单位年初安排预算项目0个0万元，年中追加预算项目1个1万元，调整后项目共1个1万元，执行1万元，项目支出预算执行率100%。

截止2023年12月底，未开展项目0个。

2023年已开展项目如下：

①乌财社【2023】103号-自治区第二批基本公共卫生服务项目：年初预算数0万元，年中追加1万元，全年执行1万元，执行率100%。

依据项目预算及《内控制度》，减少成本支出，由党组会议审议研究通过相关经费支出，严格按照制度规定的标准执行，物品采购严格按照政府采购或者进行招投标程序进行采购组织项目开展，实施成本控制。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

管理效率

1.管理效率-数量指标，参加免费婚前医学检查，预期指标参加医学检查人数290人，指标设定依据上区域内人数覆盖面与上年婚前医学检查。

年中绩效运行监控时，参加免费婚前医学检查人数，完成值135人，完成率46.55%，形成原因本项目指标为全年目标值，上半年仅完成135人，下半年将加大婚前免费医学检查力度，努力做好婚前检查工作。

截至此次评价时间节点，参加免费婚前医学检查3664人，与年度预期值相比，偏差率1163.45%，形成原因我县在民政等部门的配合下，通过开展人性化服务，努力做好婚前医学检查工作。无偏差，在婚检过程中婚检医师按规范要求进行婚检，并根据检查结果向当事人提出相关的医学意见，出具《婚前医学检查证明》。

2.管理效率-数量指标，宫颈癌筛查人数，预期指标2500人，指标设定值主要依据参加宫颈癌就诊人数，就诊人数参照以前年度筛查人数。

年中绩效运行监控时，宫颈癌筛查人数，指标完成值达到800人，指标完成率32%，未达到预期指标，此项目为全年指标，上半年完成较少，下半年将加大宫颈癌筛查，广泛宣传宫颈癌早诊早治，提高妇女健康水平。

截至此次评价时间节点，宫颈癌人数已达到预期指标3000人，偏差率20%，形成原因在今后工作中，提高农村妇女宫颈癌早诊早治率降低死亡率，提高广大农村妇女健康水平。

3.管理效率-数量指标，增补叶酸人数，预期指标700人。

年中绩效运行监控时，增补叶酸人数为445人，指标完成率63.57%，达到监控节点比率。该项目预期指标为全年任务数，下半年继续发放叶酸，保证完成任务数。

截至此次评价时间节点，全年增补叶酸人数1079人，与年度预期值相比，偏差率54.14%，形成原因为根据《新疆维吾尔自治区增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案》要求，积极组织乡镇卫生院妇妇幼专干参加增补叶酸项目培训，保证全县妇女增补叶酸正常稳定。

4.管理效率-质量指标，叶酸任务任务完成率，预期指标100%。

年中绩效运行监控时，叶酸任务完成率为56.86%，达到监控节点比率。

截至此次评价时间节点，全年增补叶酸任务已达到95.15%。与年度预期值相比，偏差率4.85%，形成原因为从项目组织、资金管理、健康教育、动员住院分娩、叶酸随访、高危孕产妇筛查，体弱儿动态管理等方面进行全面的督查，并把督导的重点放在高危孕产妇筛查及动态管理、转诊、急救，动员及时住院分娩，产后访视及健康促进上，采用重基础、抓质量、平时注重指导与培训相结合的方法进行质量管理，重在发现问题、解决问题。与年度预期值相比，我单位开展叶酸任务已完成，无偏差。该项工作为经常性工作，后期将主要通过2个途径发放叶酸片：乡镇卫生院妇幼专干、村妇幼专干筛查发放。

5.管理效率-质量指标，电子健康档案管理率，年初预期指标电子健康档案建档率≥85%。

年中绩效运行监控时，已达到85%，已达到监控节点。

截至此次评价时间节点，电子健康档案管理率均为100%。与年度预期值相比，偏差率17.65%，形成原因为今年产妇数，产妇系统管理人数，新生儿访视人数，住院分娩活产人数，截止目前高危产妇全部纳入规范管理，孕产妇均已建档管理。

# 四、评价结论

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.13分，评价结果为“优”。

# 五、存在的主要问题及原因分析

根据部门整体绩效自评，发现乌鲁木齐县妇幼保健服务中心存在以下问题：

一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后。

二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。

三是部门整体绩效指标应该是反映职责履行的核心指标，而不是反映具体工作内容或产出的指标。应根据部门“三定”方案确定的主要职能，参考事业发展规划的相关核心指标，综合考核要求等，确定部门履职绩效指标。

# 六、改进措施和建议

1、加强三病的早孕检测及阳性孕产妇管理和所生儿童的随访管理。加强高危孕产妇的筛查管理及高危儿的管理，最大限度保障母婴安全。

2、通过大力宣传倡导广大农牧民积极参与国家免费孕前优生健康检查项目，促进优生优育。

3、切实做好三查一治工作，把查环查孕查病工作落实到每一位育龄妇女身上，加大宣传力度。

4、通过各种途径大力宣传计划生育相关政策，组织开展经常性的宣传教育活动。

5、充分利用“暖心家园”项目点，加大对计划生育特殊家庭的救助关爱活动，特别是遭遇意外伤残或重大疾病而陷入困境的计划生育家庭。