乌鲁木齐县本级部门整体支出

绩效自评报告

（2023年度）

部门单位名称（公章）：乌鲁木齐县托里乡人民政府

填报时间：2024年4月22日

目 录

一、基本概况	1

（一）部门单位基本情况	1

1. 基本情况及人员构成	1

2. 部门职能	1

（二）部门单位年度重点工作	1

（三）部门单位整体预算规模及安排情况	2

1. 部门（单位）预算编制及分配依据	4

2. 部门整体预算规模及执行情况	5

二、部门单位整体支出管理及使用情况	6

（一）基本支出管理和使用情况	6

（二）项目支出预算安排及支出情况	7

三、部门单位整体支出绩效分析	17

四、评价结论	19

五、存在的主要问题及原因分析	21

六、改进措施和建议	22

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.基本情况及人员构成

托里乡人民政府位于乌鲁木齐县托里乡，距乌鲁木齐市48公里，下辖白建沟村、乌什城村、乌拉白村、羊圈沟村、苜蓿台社区4个行政村、1个社区，乡域总面积约1118平方公里，总户数2049户，总人口4704人.乡政府下设10个站所和一个社区，乌鲁木齐县托里乡人民政府无下属预算单位，下设10个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室；事业单位设置农业发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障服务中心、农村合作经济发展中心、防疫专员办公室、综治中心。乌鲁木齐县托里乡人民政府编制数合计 59，实有人数 81 人，其中：在职 59 人，增加 5 人；退休 22 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人根据职责，纳入乌鲁木齐县托里乡人民政府单位2023年度部门决算编制范围的有1个机构。

- 部门职能

- 乌鲁木齐县托里乡人民政府作为一级预算单位，具有 执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理， 是政府的首要职能。

- 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资 源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞 好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商 引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行， 促进经济发展。

- 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫 生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个 人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷， 打击刑事犯罪维护社会稳定。

- 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易 俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

- （五）完成上级政府交办的其它事项。

## （二）部门单位年度重点工作

1）加强党的领导、巩固基层政权和党在农村的执政地位，一手抓社会稳定，一手抓经济发展，坚持“两手都要抓，两手都要硬”。抓好干部队伍建设，提高执政能力和水平。

2）立足区域特色，推进经济发展。落实强农惠农政策，加大典型扶持和示范引导力度，帮助农牧民增收。

3）加强农村基础设施建设和新型农村服务体系，推进“富民安居、富民兴牧”工程，抓好农田水利，农村道路，推进农村人居环境改善以及饮水安全等建设，完善农村公共服务。

4）加强社会管理、维护农村稳定。创新工作机制，推行政务公开，改进服务方式，建立健全便民服务体系，推进依法行政，严格依法履行职责，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解农村各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保农村社会稳定。

5）加强农村基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制，依法指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进人与人、人与自然，人与社会的和谐发展。

6）突出政治站位不断夯实理论武装。紧密结合人大工作实际，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，与学习贯彻中央人大工作会议精神和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想相结合，与学好用好党章党规、宪法法律相结合，坚持全面系统学、及时跟进学、结合实际学。全年参与党委中心组学习13次、集中学习48场次。

7）始终保持人大工作正确方向。严格执行请示报告制度，重大事项、重要工作、重要会议、重要活动及时向乡党委请示报告，深刻认识人大贯彻新时代党的治疆方略的重要职责使命，紧扣县委、乡党委部署要求，积极参与社会稳定、乡村振兴、经济高质量发展等重点工作，主动服从服务于全乡工作大局。

8）全力维护社会稳定。全面落实乡党委维稳工作部署，坚持把市域社会治理和安全生产等措施贯彻落实到乡人大依法履职的各项工作中。坚持伊斯兰教中国化方向，加强对去极端化条例、宗教事务条例贯彻实施情况的督促检查，落实联系清真寺与宗教人士谈话制度，积极开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动7场次，有效发挥了人大主席团巩固基层基础、维护民族团结的重要作用。

9）回顾过去一年的工作，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，虽然取得了一定的成效，但还存在一些需要改进和加强的地方。主要是：面对新形势、新任务、新要求，主席团成员自身思想政治水平、工作能力还需进一步提高；在丰富代表活动、发挥代表作用上还需要积极探索；代表素质有待进一步提高。对这些问题我们将认真研究，并在今后的工作中采取切实有效的措施加以解决。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

### 1.部门（单位）预算编制及分配依据

部门单位根据单位职能及工作计划按照“量入为出、收支平衡”的原则，编制部门预算。基本支出预算由工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出（基本建设）等部分构成；项目支出预算按期支出性质分为一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等；主要乡镇运行经费、村级组织运转经费、宣传事务、城乡社区环境卫生、巩固脱贫衔接乡村振兴等方面的项目资金。合理规范编制部门预算，分配依据充分。

### 2.部门整体预算规模及执行情况

#### （1）基本情况

2023年，托里乡人民政府单位按实编制了人员经费，按定额编制了公用经费，按历年发生数编制项目支出。财政拨款年初预算安排数为1909.47万元，调整后预算数为4238.23万元（其中人员经费916.1万元，占比21.62%；公用经费23.20万元，占比0.54%；项目经费3298.93万元，占比77.84%），实际支出为4177.27万元，预算执行率为98.56%，预算资金来源为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入等。

#### 年初预算安排情况

乌鲁木齐县托里乡人民政府单位收入预算 1909.47 万元，其中：一般公共预算 1609.31 万元，占 84.28%，比上年预算增加441.36 万元，增长 37.79%，主要原因是预算项目增加。上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。政府性基金预算 85.0 万元，占 4.45%，比上年预算增加 45.80万元，增长 116.84%，主要原因是预算项目增加。上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。国有资本经营预算未安排。上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 财政拨款结215.16 万元，占 11.27%，比上年预算增加215.16 万元，增长100.00%，主要原因是项目调整至 2023 年。

乌鲁木齐县托里乡人民政府 2023 年支出预算 1909.47 万元，其中：基本支出 1379.31 万元，占 72.24%，比上年预算增加 439.19万元，增长 46.72%，主要原因是人员调入及项目增加。项目支出 530.16 万元，占 27.76%，比上年预算增加 263.13万元，增长 98.54%，主要原因是运行费用增加。

#### （3）预算调整情况

部门整体支出年初预算数为1909.47万元（基本支出1379.31万元、项目支出530.16万元），调整数2328.76万元（基本支出-440.01万元、项目支出2768.77万元），调整后预算数4238.23万元（基本支出939.30万元、项目支出3298.93万元），预算调整率121.96%。

#### （4）预算执行情况

调整后预算数4238.23万元（基本支出939.30万元、项目支出3298.93万元），预算执行4177.27万元（基本支出911.40万元、项目支出3265.87万元），预算执行率98.56%。

#### （5）上年结转情况说明

1.非财的为0万元。

2. 年末结转和结余：60.96万元。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出管理和使用情况

我单位基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

基本支出年初预算数1379.31万元（人员经费1226.7万元，公用经费152.61万元），调整后预算数939.30万元（人员经费916.1万元，公用经费23.20万元），预算执行数911.4万元（人员经费889.50万元，公用经费21.9万元），基本支出预算执行率97.03%。

基本支出管理方面：基本支出主要用于本乡人员工资、人员支出，公用经费，用于4村1社区以及本乡镇的日常支出。其次，我们对支出进行了详细的分类和分析。在日常办公支出方面，我们严格按照本单位的财务收支业务管理制度，控制各项费用，合理安排办公用品的采购和使用，避免了浪费。其次，我们加强了对支出的监督和管理。通过建立健全的财务收支业务管理制度，明确了各项支出的审批流程和责任人，有效地防止了资金的挪用和浪费。通过对各项支出的效果进行定期评估和分析，我们发现了一些问题并及时进行了调整，确保了支出的合理性和效益性。同时，我们也及时总结了支出管理的经验和教训，为今后的支出管理工作提供了有益的参考。

## （二）项目支出预算安排及支出情况

1.资金管理情况

我单位管理制度包括决策制度及财务制度两部分。重大项目安排、大额资金使用等“三重一大”事项的决策时，按照《乌鲁木齐县托里乡内部控制手册》的规定，由集体研究讨论决定。财务管理制度方面，设置包括预算管理、收入管理、支出管理、财务内部管理财务监督等方面制度防止资金挪用、乱用情况发生。各项经费支出实行限额把关，分管领导审批制度。我单位强化制度执行，切实做好全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。

- 2.资金落实及实际使用情况

2023年本单位年初安排预算项目19个530.16万元，年中追加预算项目43个4762.89万元，调整后项目共62个5293.05万元，执行3265.87万元，项目支出预算执行率61.70%。

15个项目未开展，具体如下：

- 乌财行【2021】183号关于提前下达2022年自治区驻村管寺管委会工作及人员经费资金：年初预算数 1万元，全年预算数1万元，全年执行0万元，执行率0%。

- 乌财科教【2022】1号-关于提前下达2022年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目、绩效奖励）预算的通知-托里乡:年初预算数20.5万元，全年预算数17.5万元，全年执行0万元，执行率0%。

- 乌财科教【2021】112号关于提前下达2022年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知（托里乡）：年初预算数 4万元，全年预算数4万元，全年执行0万元，执行率0%。

- 乌财社【2022】95号-关于拨付2022年民生十大事实社区养老服务、家庭养老床位建设项目资金的通知：年初预算数6万元，全年预算数5.3万元，全年执行0万元，执行率0%。

- 关于提前下达2023年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-乌财科教【2022】84号（托里乡）：年初预算数 0万元，全年预算数4万元，全年执行0万元，执行率0%。

- 乌财社【2023】97号-关于拨付2023年民生实事补助-社区养老服务设施建设资金的通知-托里乡：年初预算数0万元，全年预算数6万元，全年执行0万元，执行率0%。

- 乌财科教【2023】19号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知：年初预算数0万元，全年预算数3.07万元，全年执行0万元，执行率0%。

- “三馆”及乡镇文化站免费开放县级配套：年初预算数1万元，全年预算数1万元，全年执行0万元，执行率0%。

- 乌财行【2021】171号-关于提前下达2022年全市村级组织工作经费的通知（托里乡）：年初预算数80万元，全年预算数56万元，全年执行0万元，执行率0%。

- 乌财农【2022】56号-2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助（直达资金）-羊圈沟村新居基础设施建设项目：年初预算数5.5万元，全年预算数5.5万元，全年执行0万元，执行率0%。

- 乌财社【2022】311号-疫情滞留困难外地人员救助资金（第75批）-托里乡：年初预算数0.28万元，全年预算数0.28万元，全年执行0万元，执行率0%。

- 乌财农【2023】62号关于下达2023年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知-托里乡白建沟村采购分类垃圾桶及灌溉渠维修项目：年初预算数0万元，全年预算数20万元，全年执行0万元，执行率0%。

- 乌财农【2023】62号关于下达2023年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知-托里乡白建沟村美丽乡村建设项目：年初预算数0万元，全年预算数150万元，全年执行0万元，执行率0%。

- 乌财农【2023】62号关于下达2023年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知-托里乡白建沟村新居绿化装饰及文化长廊项目：年初预算数0万元，全年预算数25万元，全年执行0万元，执行率0%。

- 乌财农【2023】62号关于下达2023年第二批中央农村综合改革转移支付预算的通知-托里乡羊圈沟村美居美化项目：年初预算数0万元，全年预算数75万元，全年执行0万元，执行率0%。

- 47个项目开展，具体如下：

- 管委会运转经费(含妇联经费、驻村管寺、乡镇互联网、青少年宫、社区党建设、社区经费)资金：年初预算数65万元，全年预算数65万元，全年执行53.18万元，执行率 81.82%。

- 社区工作经费县级配套资金：年初预算数8万元，全年预算数8万元，全年执行0.43万元，执行率 5.38%。

- 托里乡辖区疆门货场运行经费：年初预算数12万元，全年预算数12万元，全年执行4.71万元，执行率 39.25%。

- 乡镇(片区)纪检监察干部及村(社区)监察信息员津贴：年初预算数3万元，全年预算数3万元，全年执行2.93万元，执行率97.67%。

- 临聘：社区转聘用人员工资、社保、公积金、绩效和非转聘绩效（托里乡）：年初预算数18万元，全年预算数18万元，全年执行17.95万元，执行率99.72%。

- 村级组织运转经费-托里乡：年初预算数70万元，全年预算数70万元，全年执行50.63万元，执行率72.33%。

- 临聘：管委会运转经费--环卫工人工资及社保(托里乡)：年初预算数138万元，全年预算数138万元，全年执行96.37万元，执行率69.83%。

- 乌财行【2021】174号-关于提前下达2022年全市村社区工作经费预算指标的通知（托里乡苜蓿台社区）：年初预算数31.99万元，全年预算数31.99万元，全年执行15.27万元，执行率47.73%。

- 乌财农【2022】43号关于拨付2022年扶持壮大村集体经济项目经费的通知（托里乡白建沟村露营基地卡丁车、集装箱（改装咖啡厅）购置租赁项目）：年初预算数40万元，全年预算数40万元，全年执行40万元，执行率100%。

- 乌财农【2021】128号2022年自治区农村综合改革转移支付预算资金（托里乡羊圈沟村新居美化项目）：年初预算数24.74万元，全年预算数24.73万元，全年执行24.73万元，执行率100%。

- 2023年市级拨付村级组织运转工作经费-乌财行【2021】171号：年初预算数0万元，全年预算数70.21万元，全年执行42.70万元，执行率60.82%。

- 2023年市级社区工作经费-乌财行【2021】174号（托里乡）：年初预算数0万元，全年预算数 42万元，全年执行9.95万元，执行率23.7%。

- 乌财行【2023】102号-关于下达2023年中央政法纪委监察转移支付资金预算的通知-托里乡：年初预算数0万元，全年预算数1.5万元，全年执行1.5万元，执行率100%。

- 县财综发【2022】227号-乌财科教【2022】91号-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-托里乡：年初预算数0万元，全年预算数2万元，全年执行1.99万元，执行率99.5%。

- 追加三支一扶人员的生活补助和人身意外险-托里乡：年初预算数0万元，全年预算数1.4万元，全年执行1.4万元，执行率100%。

- 乌鲁木齐县低收入困难群体就业资金：年初预算数0万元，全年预算数 3.2万元，全年执行3万元，执行率93.75%。

- 乌县财预追加【2023年】002号托里乡乌什城村小农水项目（信访）：年初预算数0万元，全年预算数10万元，全年执行10万元，执行率100%。

- 乌县财预追加【2023年】002号托里乡白建沟村农村道路改造项目（信访：年初预算数0万元，全年预算数20万元，全年执行20万元，执行率100%。

- 追加2022年村级监察信息员工作经费（财经会第四次会议纪要-第五项议题）-托里乡：年初预算数0万元，全年预算数1.8万元，全年执行0.768万元，执行率42.67%。

- 2022年疫情期间关心关爱基层工作者送温暖【中秋节购月饼】慰问经费【备财经会】-托里乡：年初预算数0万元，全年预算数1.16万元，全年执行1.16万元，执行率100%。

- 乌财债【2023】70号-2023年自治区第六批地方政府债劵（新增一般债劵）-托里乡给水工程建设项目：年初预算数0万元，全年预算数2000万元，全年执行749.95万元，执行率37.5%。

- 乌财农【2023】27号-关于下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知-白建沟村养殖区配套机械采购项目：年初预算数0万元，全年预算数50万元，全年执行49.65万元，执行率99.3%。

- 财扶【2021】5号关于提前下达2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(羊圈沟村新居基础设施建设项目)：年初预算数1.15万元，全年预算数1.15万元，全年执行0.8万元，执行率69.57%。

- 乌财农【2022】85号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）-（托里乡白建沟村标准化养殖小区一期建设项目）：年初预算数0万元，全年预算数638万元，全年执行585.87万元，执行率91.83%。

- 乌财农【2022】85号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）—白建沟养殖区项目：年初预算数0万元，全年预算数212万元，全年执行199.26万元，执行率93.99%。

- 乌财农【2023】27号-关于下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知-白建沟村苜蓿台景区周边游购娱小广场建设项目：年初预算数0万元，全年预算数80.7万元，全年执行80.7万元，执行率100%。

- 乌财农【2022】85号2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）—托里乡乌什城人行道项目：年初预算数0万元，全年预算数160万元，全年执行129.3万元，执行率80.81%。

- 乌财农【2023】27号关于下达2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）预算的通知---托里乡白建沟村电力基础设施及自来水管材采购安装项目：年初预算数0万元，全年预算数87万元，全年执行87万元，执行率100%。

- 乌财行【2021】171号-关于提前下达2022年全市村级组织工作经费的通知（托里乡）：年初预算数0万元，全年预算数80万元，全年执行0.7683万元，执行率0.96%。

- 文化站免费开放专项资金：年初预算数0万元，全年预算数2.43万元，全年执行2.43万元，执行率100%。

- 中央补助地方公共文化服务体系建设资金：年初预算数 0万元，全年预算数11.36万元，全年执行11.36万元，执行率100%。

- 化解隐形债务-托里乡乌拉泊村基础设施配套工程：年初预算数 0万元，全年预算数813.41万元，全年执行813.41万元，执行率100%。

- 存量资金安排机关单位保密管理系统客户端经费（备财经会）-托里乡：年初预算数0万元，全年预算数0.161万元，全年执行0.161万元，执行率100%。

- 存量资金安排托里乡白建沟村基础设施配套工程一标段：年初预算数 0万元，全年预算数10万元，全年执行10万元，执行率100%。

- 存量资金安排关于申请拨回第二轮中央环保督察反馈赛买提等两家农场林业灌溉用水资金：年初预算数0万元，全年预算数133.5万元，全年执行99.69万元，执行率74.67%。

- 2022-2023年红十字会会费：年初预算数0万元，全年预算数0.088万元，全年执行0.088万元，执行率100%。

- 警务站伙食补助：年初预算数0万元，全年预算数4.52万元，全年执行4.52万元，执行率100%。

- 民政工作经费：年初预算数0万元，全年预算数0.2万元，全年执行0.2万元，执行率100%。

- 苜蓿台社区人员伙食费：年初预算数0万元，全年预算数2.86万元，全年执行2.86万元，执行率100%。

- 农村集体产权制度改革：年初预算数0万元，全年预算数0.27万元，全年执行0.27万元，执行率100%。

- 团委工作经费：年初预算数0万元，全年预算数3.20万元，全年执行2.07万元，执行率74.67%。

- 乡镇统战民宗工作经费：年初预算数0万元，全年预算数0.12万元，全年执行0.12万元，执行率100%。

- 宣传文化经费：年初预算数0万元，全年预算数6.41万元，全年执行6.41万元，执行率100%。

- 政法委员会经费：年初预算数0万元，全年预算数10.91万元，全年执行10.91万元，执行率100%。

- 组织部经费：年初预算数0万元，全年预算数16.96万元，全年执行16.96万元，执行率100%。

- 拨2021年畜牧遗传资源普查经费：年初预算数0万元，全年预算数0.45万元，全年执行0.45万元，执行率100%。

- 农业农村局公益性捐助：年初预算数0万元，全年预算数2万元，全年执行2万元，执行率100%。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

（一）管理效率

管理效率-质量指标，部门整体预算执行数≥90%，基于上年预算执行情况和单位工作要求，2023年部门预算通知，在日常办公支出方面，严格控制各项费用，合理安排办公用品的采购和使用，压缩运行经费支出。故该指标设置的是合理的。

年中绩效运行监控时，部门整体预算执行数=38.62%，已达到。

截至此次评价时间节点，部门整体预算执行率98.56%，保障我乡正常运转，工作正常开展，人员工资社保正常发放缴纳。与年度预算值相比，我单位部门整体预算执行率98.56%，有8.56%偏差的原因是人员增资导致人员经费增加。该项工作为经常性工作。今后在设置年初绩效目标值时结合实际情况将指标值设置的更加合理，提高资金使用率。

管理效率-质量指标，政府采购执行率≥100%，基于财政要求及单位工作计划按照年初预算执行采购计划，2023年部门预算通知，故该指标设置的是合理的。

年中绩效运行监控时，政府采购执行率无法监控，无法监控的原因是截止监控节点还未开展政府采购业务。

截至此次评价时间节点，政府采购执行率达到100%，让政府采购工作在阳光下运作，必须使整个过程公开透明，而不能仅仅依靠主管部门、主办单位自己监督自己。为我乡的发展提供了保障。与年度预期值相比，我单位政府采购执行率已达到100%，无偏差。该项工作为经常性工作，今后在设置年初绩效目标值时结合实际情况将指标值设置的更加合理，提高资金使用率。

管理效率-质量指标，矛盾纠纷调解率≥90%，基于2023年度托里乡领导班子总结，信访解决全乡矛盾纠纷，故该指标设置的是合理的。

年中绩效运行监控时，矛盾纠纷调解率=32%，已达到监控节点比率。

截至此次评价时间节点，持续加大矛盾纠纷调解排查调查力度，建立6个人民调解委员会，吸纳28名人民调解员，全年排查矛盾纠纷32件起；调处信访矛盾纠纷7起；矛盾纠纷调解率达到90%，调节社会关系、规范社会行为；与年度预期值相比，我乡矛盾纠纷调解率已达到90%，无偏差。该项工作为经常性工作，今后在设置年初绩效目标值时结合实际情况将指标值设置的更加合理，立足预防、立足调解、立足法治、立足基层，切实做到预防在前、调解优先、运用法治、就地解决。

管理效率-质量指标，养老保险参保覆盖率≥98%，基于2023年度托里乡领导班子总结；社保所每年叮嘱村民缴纳养老，故该指标设置的是合理的。

年中绩效运行监控时，养老保险参保覆盖率=65%，已达到。

截至此次评价时间节点，养老保险参保覆盖率达到99%，保障我镇居民的基本生活，为老年人提供了基本生活保障；与年度预期值相比，我乡养老保险参保覆盖率已达到99%，有1.02%的偏差，由于持续强化两险收缴力度；该项工作为经常性工作，今后在设置年初绩效目标值时结合实际情况将指标值设置的更加合理，提高养老的参保率。

管理效率-质量指标，基本医疗保险覆盖率≥98%，基于基于2023年度托里乡领导班子总结；社保所每年叮嘱村民缴纳基本医疗，故该指标设置的是合理的。

年中绩效运行监控时，基本医疗保险覆盖率=97.83%，原因是到年底为止基本医疗保险参保人员都参保，因此覆盖率达到97.83%。

截至此次评价时间节点，基本医疗保险覆盖率达到98.18%，障了对居民的福利措施，使得居民能够享受到国家发展的成果，与年度预期值相比，我乡基本医疗保险覆盖率已达到98.18%，有0.18%的偏差。由于持续强化两险收缴力度；该项工作为经常性工作，今后在设置年初绩效目标值时结合实际情况将指标值设置的更加合理，使得医疗保险基金规模更大，为市场提供更多的资金，通过对规模资金的运营和利用，有利于国家对国民经济的宏观调控。

管理效率-数量指标，解决群众困难诉求≥20件，基于乌鲁木齐县托里乡2023年工作总结；乡领导每天走户入坊，了解村民们的需求，解决群众的困难，故该指标设置的是合理的。

年中绩效运行监控时，解决群众困难诉求=1件，未达到监控节点比率，原因是截至6月底，我单位仅收到一件困难诉求，且已解决。

截至此次评价时间节点，解决群众困难诉求达到1件，有效的服务了群众，保障了托里乡的正常运转；与年度预期值相比，我乡解决群众困难诉求已达到1件，偏差率为96.3%。原因是截至12月底，我单位仅收到一件困难诉求，且已解决。该项工作为经常性工作，今后在设置年初绩效目标值时结合实际情况将指标值设置的更加合理，有效的去解决群众的诉求，做好服务群众工作。

（二）履职效能

履职效能-质量指标，议案、建议答复率、满意率≥100%，基于乌鲁木齐县托里乡人大主席团工作报告；司法所工作计划，对群众的答复率、满意率达到，故该指标设置的是合理的。

年中绩效运行监控时，议案、建议答复率、满意率=50%，已达到。

截至此次评价时间节点，议案、建议答复率、满意率达到100%，县乡两级人大代表的法制观念和依法履行能力进一步提高；与年度预期值相比，我乡议案、建议答复率、满意率达到100%，无偏差。该项工作为经常性工作，今后在设置年初绩效目标值时结合实际情况将指标值设置的更加合理，及时、准确交办议案、建议。及时、准确交办，有效执行议案办理的基础环节。

# 四、评价结论

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分90.36分，评价结果为“优秀”。

# 五、存在的主要问题及原因分析

根据部门整体绩效自评，发现本单位存在以下问题：

1.一些项目资金的审批拨付进度比较滞后，导致年初项目的下达额度偏低，影响财政支付工作的正常开展 ，影响后期预算绩效执行完成率，过多的项目堆积在后期成为追加项目，影响预算绩效填报数据的真实完整性。

2.我乡财政收入总量依然较小，收支矛盾较为突出，财政预算保障能力有限。

3.绩效管理滞后；是预算编制还有待进一步细化，资金使用效益有待进一步提高；是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。

4.是对于固定资产处理监管还存在一定程度的缺失。

# 六、改进措施和建议

1.评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，绩效目标贯穿项目实施的整个周期，指导项目的发展方向我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。

2.加强预算分析，切实提高预算的可执行性。

3.提高我乡财政收入总量，减少收支矛盾，提高财政预算保障能力。

4.提高对于固定资产处理监管。