甘沟乡团结村党组织关于十四届县委

第七轮巡察整改进展情况的通报

（向社会公开稿）

根据县委统一部署，2024年3月18日至3月26日，县委第三巡察组对团结村党组织开展了常规巡察。2024年9月5日，县委巡察组向团结村党组织反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党组织高度重视巡察整改，全面落实主体责任

甘沟乡团结村党组织深刻认识到巡察整改工作的重要性和紧迫性，将其作为一项重大政治任务来抓。在收到巡察反馈意见后，立即召开党组织会议，专题研究部署巡察整改工作，成立了以党组织书记为组长的巡察整改工作领导小组，明确了整改责任和时限要求。党组织书记切实履行整改第一责任人责任，亲自抓整改工作的组织协调、督促检查，多次主持召开会议研究解决整改过程中遇到的困难和问题，对重点问题整改情况进行跟踪问效，确保整改工作有序推进。领导班子成员认真落实 “一岗双责”，按照职责分工，主动认领问题，深入调研指导分管领域的整改工作，形成了上下联动、齐抓共管的整改工作格局。党组织会议多次集中研究推进整改工作，对整改方案、整改报告进行认真审议，确保整改工作符合实际、取得实效。

二、巡视反馈重点问题整改落实情况

（1）针对“村委会农家书屋书籍未上架，无借阅登记”问题。

**整改措施：**团结村对农家书屋立即进行自查自纠，对未上架的书籍进行补充更新，在日常入户走访工作中，向村民做好“农家书屋”宣传工作，鼓励村民到团结村借阅书记并浏览。

**责任领导：**沙亚·再开

**责任科室：**团结村支部委员会

**完成时限：**已整改

（2）针对“国家通用语言文字培训不到位，已开展的培训覆盖率低，参训率不足19%”问题。

**整改措施：**针对上述查摆问题，**一是**团结村认真总结工作短板，并制定2024年度国家通用语言文字培训学习计划；**二是**通过日常入户走访工作，向村民常态化宣传使用国家通用语言文字；**三是**通过常态化学习，定期组织培训考核机制，进而达到覆盖率、参训率、考核率标准。

**责任领导：**沙亚·再开

**责任科室：**团结村支部委员会

**完成时限：**已整改

（3）针对“养鸡场、游园、土地经营权、养殖合作社租赁合同以甘沟乡团结村为甲方签订，但租金统一打入团结村股份经济合作社账户”问题。

**整改措施：**经过学习，严格已将“三资”管理要求对村集体资产重新进行梳理，通过“四议两公开”将村集体资产合同附加协议。甲方依甘沟乡团结村签订的合同重新签订为团结村股份经济合作社。

**责任领导：**李涛

**责任科室：**团结村股份经济合作社

**完成时限：**已完成

（4）针对“团结村股份经济合作社成立至今未建账，财务资料缺失”问题。

**整改措施：**从2021年至今的村团结村股份经济合作社已建账，帐整理完交给乌鲁木齐县水西沟镇博慧财税核算中心。

**责任领导：**李涛

**责任科室：**团结村股份经济合作社

**完成时限：**已完成

（5）针对“违规发放草原奖补，重复发放1名牧民130.38亩草畜平衡区草原奖补资金0.2万元，至今未收回”问题。

**整改措施：**重复发放1名牧民130.38亩草畜平衡区草原奖补资金0.2万元，已收回2026.59元，并打到国库。

**责任领导：**李涛

**责任科室：**团结村村民委员会

**完成时限：**已完成

（6）针对“2023年3月购置的村集体清粪铲车至今未购买保险、未落户挂牌仍上路作业”问题。

整改措施：举一反三，已过四议两公开程序，正在走财务流程。

责任领导：李涛

责任科室：团结村村民委员会

完成时限：2024年12月31日

（7）针对“村集体1辆公务用车和1辆特种作业车2023年至今未购买保险”问题。

**整改措施：**举一反三、进一步核查中

**责任领导：**李涛

**责任科室：**团结村村民委员会

**完成时限：**2024年12月31日

（8）针对“1辆面包车新A·5C125自2018年以来闲置，未及时报废处置”问题。

**整改措施：**举一反三，经过核查A·5C125面包车是乡政府固定资产，正在跟乡政府后勤工作人员对接办理报废手续。

**责任领导：**李涛

**责任科室：**团结村村民委员会

**完成时限：**2024年12月31日

（9）针对“村务监督委员会自成立以来未起到监督作用，2022年9月村务监督委员会原主任去世，至今缺位未补选”问题。

**整改措施：**举一反三，根据相关规定和实际情况，修订和完善监督委员会补选工作流程。明确每个步骤的操作规范，补选一名监督委员会主任，通过重新组织补选工作，顺利产生了符合要求的监督委员会成员。新的监督委员会成员能够依法履行职责，为组织的监督工作提供有力支持。向甘沟乡党政办对接，跟进补选进程，力争尽快将村务监督委员会空缺补齐。

**责任领导：**沙亚·再开

**责任科室：**团结村支部委员会

**完成时限：**2024年12月31日

1. **需长期整改事项进展情况**

### **（一）基层党组织建设需持续加强**

研究制定了长期的基层党组织建设规划，明确了各阶段的目标任务。持续加强对党员的教育管理，定期开展党员思想政治教育和业务培训，不断提高党员素质。加强党组织班子建设，注重选拔培养优秀年轻干部，优化班子结构，提高班子的凝聚力和战斗力。定期对党组织建设情况进行自查自纠，及时发现问题并加以解决，确保基层党组织建设水平不断提升。目前已取得阶段性成效，党员参与党组织活动的积极性明显提高，党组织在乡村治理中的核心作用得到进一步发挥。

### **（二）村级集体经济发展有待长期培育**

深入研究村级集体经济发展模式，制定了长期的发展战略。加大对村级集体经济项目的扶持力度，积极引进外部资金和技术，培育壮大特色产业。加强对村级集体经济项目的管理和运营，建立健全风险防控机制，确保项目可持续发展。定期对村级集体经济发展情况进行评估分析，根据市场变化及时调整发展策略。

四、下一步工作打算

### **（一）强化政治担当，持续推进整改**

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强 “四个意识”、坚定 “四个自信”、做到 “两个维护”，持续强化对巡察整改工作的政治担当。对已完成整改的问题，加强跟踪问效，防止问题反弹回潮；对需长期整改的问题，按照既定的整改方案和计划安排，持续用力，久久为功，确保整改工作取得实效。

### **（二）建立长效机制，巩固整改成果**

以巡察整改为契机，深入查找制度漏洞和管理薄弱环节，建立健全长效机制，将整改成果转化为制度规范。加强对制度执行情况的监督检查，确保各项制度严格执行到位，从根本上解决问题，防止类似问题再次发生。

### **（三）加强成果运用，推动乡村发展**

将巡察整改工作与乡村振兴战略实施相结合，充分运用整改成果，推动团结村各项事业高质量发展。加强基层党组织建设，发挥党组织在乡村治理中的引领作用；加大产业发展力度，促进农民增收致富；加强农村人居环境整治，建设美丽宜居乡村；加强乡村文明建设，提升乡村治理水平，为实现乡村全面振兴奠定坚实基础。

团结村党组织将以此次巡察整改为新的起点，不忘初心，牢记使命，持续改进工作作风，不断提高工作水平，努力为村民创造更加美好的生活。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。公开期限：2024年12月23日至2025年1月13日（15个工作日）。联系方式：15899186348；邮政信箱830034；电子邮箱1835162134@QQ.com。

中共乌鲁木齐县甘沟乡团结村支部委员会

2024年12月19日